## Estrategicas
| 10 | Responsable | [6 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
GESTION DE ACTIVIDADES PERSEPOLIS FASE II | 5 | Apoyo | [6 empty] | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Actividad | Frente de Dirección | Frente de Negocio / Operativo | Frente Financiero / Legal | Frente Tecnológico | Frente Comercial | Business Support | Frente de Mercadeo | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
GESTION GENERAL PERSEPOLIS
Registro de empresa y marca | 10 | [6 empty] | Boris Uzcategui | bar: Noviembre V 25
Estrategia comercial por territorio | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Gustavo Arana | bar: Noviembre L 21
Mapa de relacionamiento de municipios (Prioridad A y B) |  | 5 |  |  |  | 10 |  | Johanna Skinner
Esquema de contratación con un municipio para Persepolis (por tipo de proyecto) | 10 |  |  |  | 5 |  |  | Gustavo Arana
Reunión con el BID (Contacto en USA / Contacto en Colombia - Oswaldo Porras) | 10 |  |  |  | 5 |  |  | Boris Uzcategui
Reunión con Maria Claudia (contacto para conocer como sería la gestión de las alcaldías menores) | 10 |  |  |  | 5 |  |  | Jorge Martinez
Estructura organizacional de Persépolis | 10 | 5 | [5 empty] | Boris Uzcategui
Presupuesto para la fase comercial de Persépolis | 10 | 5 | [5 empty] | Boris Uzcategui
Contratación del experto en contratación | 5 | 10 | [5 empty] | Alexander Corredor | bar: Noviembre M 30
Modelo de canal para distribución de Persépolis | 5 | 10 |  |  | 5 |  |  | Alexander Corredor | bar: Noviembre M 30
GESTION COMERCIAL - ALCALDIAS / GOBERNACIONES / SECRETARIAS
MUNICIPIOS PRIORIDAD A
Cundinamarca
Madrid | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Facatativá | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Bojacá | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Zipaquirá | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Cota | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Funza | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Chía | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Villa Pinzón | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Ricaurte | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Fusagasugá | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Tenjo | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
La Mesa | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Yacopí | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Villeta | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Cajicá | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Sasaima | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
La Vega | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Albán | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Mosquera | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Antioquia
Girardota | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Juan David alvarez
Copacabana | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Juan David alvarez
Bello | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Juan David alvarez
Barbosa | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Juan David alvarez
Envigado | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Juan David alvarez
Itagüí | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Juan David alvarez
La Estrella | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Juan David alvarez
Sabaneta | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Juan David alvarez
Caldas | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Juan David alvarez
Otras Zonas | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Juan David alvarez
La Ceja | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Juan David alvarez
Apartadó | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Juan David alvarez
MUNICIPIOS PRIORIDAD B
Granada - Meta | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Boris Uzcategui
San José del Guaviare - Guaviare | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Boris Uzcategui
Sabanalarga - Casanare | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Boris Uzcategui
Monterrey - Casanare | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Boris Uzcategui
Villanueva - Casanare | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Boris Uzcategui
Tauramena - Casanare | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Boris Uzcategui
San Luis de Gaceno - Boyacá | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Boris Uzcategui
Yacuanquer - Nariño | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Boris Uzcategui
Bahía Solano - Choco | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Boris Uzcategui
San Vicente de Chucurí - Santander | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Boris Uzcategui
La Purificación - Tolima | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Boris Uzcategui
Palmira - Valle | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Boris Uzcategui
Gestión Secretaría de Educación - Bogotá | 5 |  |  |  | 10 |  |  | José Cabello
Perfilamiento de los municipios |  | 10 |  |  | 5 |  |  | Alexander Corredor
Preparación del equipo comercial Netdata (Modelo Persépolis) |  | 10 |  |  | 5 |  |  | Alexander Corredor
Estrategia de visita y atención a los municipios de Antioquia | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Gustavo Arana | bar: Octubre V 28
DESARROLLO DEL PRODUCTO / MODELO
Vertical de Educación |  | 10 |  | 5 |  |  |  | Alexander Corredor
Vertical de Medio Ambiente |  | 10 |  | 5 |  |  |  | Alexander Corredor
Coordinar con especialistas las reuniones pendientes de tecnologia y finanzas |  | 5 |  | 10 |  |  |  | Alexander Corredor
Detallar con ejemplos el concepto de Smart City |  | 10 | [5 empty] | Alexander Corredor
Estrategia para abordar "Ciudad Región" (BID - DNP) | 5 | 10 | [5 empty] | Alexander Corredor
Estrategia para abordar "Localidades / Alcaldías Menores" | 5 | 10 | [5 empty] | Alexander Corredor
Actualizar modelo base de la solución
Costeo detallado de las consultorías |  | 10 | 5 |  |  | 5 |  | Alexander Corredor
Definir los límites para el modelo. Posicionamiento del modelo de Persépolis para ciudades inteligentes y no para venta particular de proyectos | 5 | 10 | [5 empty] | Alexander Corredor | bar: Noviembre V 18
Procedimiento de perfilamiento de municipios |  | 10 |  | 5 |  |  |  | Alexander Corredor
Modelo Financiero Persépolis | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | Eustorgio Rodado
GESTION DE MERCADEO
Cartas con las fotos para dirigir a los alcaldes | [5 empty] | 10 | 5 | bar: Octubre J 27 to Octubre V 28
Cartas personalizadas para dirigir a los aliados, proveedores y socios tecnologicos | [5 empty] | 10 | 5 | bar: Octubre L 31 to Noviembre M 1
Cartas a los contactos de relacionamiento con alcaldes | [5 empty] | 10 | 5 | bar: Octubre L 31 to Noviembre M 1
Revisión y actualización de nuevas ediciones del material promocional - folleto | [5 empty] | 5 | 10 | Luz Marina Estevez | bar: Noviembre M 8
Revisión y actualización de nuevas ediciones del material promocional - video | [5 empty] | 5 | 10 | Depende del proveedor
Revisión y actualización de nuevas ediciones del material promocional - material POP | [5 empty] | 5 | 10 | Luz Marina Estevez | bar: Noviembre M 8
Estrategia de comunicación con los clientes (Elementos representativos de Persépolis) - Manual de marca y comunicaciones persepolis | [5 empty] | 5 | 10 | Luz Marina Estevez | bar: Noviembre J 10
Estrategia de retención a Alcades | [5 empty] | 5 | 10 | Luz Marina Estevez | bar: Noviembre M 15 to Noviembre V 18; Noviembre L 21 to Noviembre V 25; Noviembre L 28 to Diciembre V 2
Manual de tratamiento y protocolo a Alcaldes | [5 empty] | 5 | 10 | Luz Marina Estevez | bar: Octubre L 31
Definir personas reconocidas que hablen de Persépolis | [5 empty] | 5 | 10 | Revisar con Boris.
Estrategia de marketing digital / pagina web / redes sociales / otros |  | 5 |  |  |  | 5 | 10 | Luz Marina Estevez | bar: Noviembre M 8 to Noviembre V 11
Revisión, actualización y admon. / redes sociales / otros | [5 empty] | 5 | 10 | Por Demanda
GESTION OPERATIVA
Armar y enviar el paquete de cartas a Alcaldes (Alcalde asistente - Alcalde objetivo) | [5 empty] | 10 | 5 | Johanna Skinner | bar: Octubre L 31 to Noviembre V 4
Armar y enviar el paquete de cartas a aliados, proveedores y socios tecnologicos | [5 empty] | 10 | 5 | Johanna Skinner | bar: Octubre L 31 to Noviembre V 4
Armar y enviar Cartas a los contactos de relacionamiento con alcaldes | [5 empty] | 10 | 5 | Johanna Skinner | bar: Octubre L 31 to Noviembre V 4
Gestión de visitas o recepción a clientes (traslados, alojamientos, viaticos) | 5 | 5 |  |  |  | 10 |  | Por Demanda
Gestión de recursos humanos para los proyectos | 5 | 5 |  |  |  | 10 |  | Por Demanda
Gestión de recursos físicos | 5 | 5 |  |  |  | 10 |  | Por Demanda
Capacitación de personal que participará en los proyectos |  | 5 |  |  |  | 10 |  | Por Demanda
Logistica de relacionamiento con clientes | 5 |  |  |  |  | 10 |  | Por Demanda
Logistica de equipos de trabajo | 5 | 5 |  |  |  | 10 |  | Por Demanda
GESTION TECNOLOGICA
Desarrollo del Prototipo de la plataforma |  | 5 |  | 10 | 5 |  |  | Harry Wong
Detalle del banco de proyectos (Especificaciones del los proyectos) |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Noviembre M 30
Captura de datos de perfilamiento municipal |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Noviembre M 30
Creación de informes de apoyo comercial |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Noviembre V 4; Noviembre M 30
Asignación de usuario del CRM para Persépolis |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre M 1
Capacitación CRM |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre M 1
Cerrar temas tecnicos y financieros con los especialistas |  | 5 |  | 10 |  |  |  | Alexander Corredor | bar: Noviembre V 18; Noviembre M 30
Análisis de soluciones por vertical (que vamos a medir y analizar) |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Noviembre M 30
Mapa de alianzas, contactos, consultores de apoyo, proveedores tecnologicos para la solución (por proyecto) |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Diciembre J 30
Demo
Proveedor Demo 1ra alternativa (Luis Parodí) |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre V 4
Presupuesto demo |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre V 11
Cotización con desarrolladores del tablero |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre L 21
Obtener información (open data) para la realizacion del demo establecido por verticales definidas |  |  |  | 10 |  |  |  | Gustavo Arana
Inventario de capacidades internas |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello
Armado de equipos de trabajo tecnologico |  |  |  | 5 | 10 |  |  | Gustavo Arana
Definición conceptual del demo (alcance del demo) |  |  |  | 5 | 10 |  |  | Gustavo Arana | bar: Noviembre J 10
Analisis de requerimienos y diseño del demo |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Noviembre V 11
Modelamiento de la experiencia del usuario |  |  |  | 5 | 10 |  |  | Gustavo Arana | bar: Noviembre J 10
Contratación del desarrollo del demo |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre V 25
Seguimiento y Aceptación del demo |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Diciembre V 24
Note on B115: Los especialistas que contratemos dependeran del área metropoltana.

## Estruc Persépolis (hidden)
| Nombre | Presupuesto
ESTRUCTURA PERSEPOLIS
UNIDAD COMERCIAL
Relacionamiento (Relaciones Públicas)
Ventas (Canal Persépolis)
Formal (empresa / equipo) o Lobbistas
Gerente Comercial
TECNOLOGIA Y DESARROLLO
Soluciones
Plataforma y tablero
OPERACIONES (insumos al área comercial / insumos al área de consultoría)
UNIDAD DE CONOCIMIENTO (Investigación, tendencias, proceso de consecución de la información, políticas)
PROYECTOS (Ejecución en cliente)
Consultorias Persépolis
Finanzas Persépolis (Gestión financiera en el municipio)
MERCADEO
Promover Persépolis
Gestión para el proyecto del municipio
ADMINISTRACION (Business Support)-OYG
Contable
Legal
RRHH
Compras / Proveedores
Logistica
IT
Facturación
Cartera
Calidad
PRESIDENTE
GERENTE GENERAL
GESTION COMERCIAL
PRIORIDAD A
Antioquia | Juan David
Javier Velazquez
Recurso del municipio xra levantamiento
Cundinamarca | Victor Hernandez | 2 MM mensuales (nov. Dic, ene)
Ismary Lara
Recurso del municipio xra levantamiento
PRIORIDAD B
Resto de Municipios | Boris Uzcategui

## gestion tecnologica
| 10 | Responsable | [6 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
GESTION DE ACTIVIDADES PERSEPOLIS FASE II | 5 | Apoyo | [6 empty] | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Actividad | Frente de Dirección | Frente de Negocio / Operativo | Frente Financiero / Legal | Frente Tecnológico | Frente Comercial | Business Support | Frente de Mercadeo | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
GESTION TECNOLOGICA
Desarrollo del Prototipo de la plataforma |  |  |  | 10 |  |  |  | H. Wong
Preparativos para el desarrollo: eq. Arq. y eq. Ingeniería | bar: Noviembre M 30
Recolección de especificaciones nivel base plataforma | bar: Noviembre L 21 to Noviembre V 25; Noviembre L 28 to Noviembre M 30
Modelo de trabajo arquitectura-módulos-ingeniería: Def. y PPT
Aprobación del modelo de trabajo
Procesos de Desarrollo
1. Arquitectura de referencia Plataforma |  |  |  | 5 |  |  |  | H. Wong
Definición de aspectos de arquitectura relevantes y alcance
Diseño de componentes estructurales (infraestr. compn's)
Implementacion de referencia estructural (plantillas autom.)
Entregable: documento de arquitectura, compromiso de trabajo
2. Prototipo de la Plataforma (basado en arq.) |  |  |  | 5 |  |  |  | H. Wong / Ing. 1
Especificaciones técnicas de módulos de referencia
Diseño de módulos de referencia (planos/blueprints)
Entregable: especificaciones técnicas (tecnología)
3. Seleccionamiento para el Prototipo | [7 empty] | H. Wong / Ing. 1
Selección de tecnologías objetivo
Selección de proveedores por tecnología
Selección de proveedores para desarrollo
Aprobación y Contratación
Entregable: especificaciones técnicas actualizadas
Entregable: contrato de fábricación
4. Construcción y Verificación |  |  |  | 5 |  |  |  | H. Wong / Ing. 2
Definición de condiciones de aceptación al proveedor
Firma de inicio de construcción del demo
Recibimiento y revisión plan de trabajo
Reuniones de seguimiento contra plan de trabajo y especificiones
Entregable: módulos principales contratados, junio 2017
Detalle del banco de proyectos (Especificaciones del los proyectos) |  |  |  | 10 |  |  |  | H. Wong
Definición de niveles de detalle de documentación
Construccion de plantillas de documentación
Normalización de nivel de detalle de proyectos (plantillas) |  |  |  | 10
Netdata
Seguimiento vehicular (AVL) |  |  |  | 5 |  |  |  | David (Netdata) | bar: Noviembre M 22 to Noviembre J 24
Centro Atención Inmediata Móvil (CAI) |  |  |  | 5 |  |  |  | Ma. Luisa (Netd) | bar: Noviembre M 22 to Noviembre J 24
Proveedor
Gestión de Hospitales Girardota |  |  |  | 5 |  |  |  | L. Parodi | bar: Noviembre M 22 to Noviembre J 24
Administración Colegio y Asistencia Escolar |  |  |  | 5 |  |  |  | L. Parodi | bar: Noviembre V 25; Noviembre L 28 to Noviembre M 29
OyG
Código de Policía |  |  |  | 10 |  |  |  | H. Wong | bar: Noviembre M 22 to Noviembre J 24
Control Motocicletas y Accidentalidad víal |  |  |  | 5 | bar: Diciembre L 5 to Diciembre M 7
Emisión Foto-comparendos |  |  |  | 5 | bar: Diciembre L 12 to Diciembre M 14
Gestión casos de micro-extorsión |  |  |  | 10 |  |  |  | H. Wong | bar: Noviembre V 25; Noviembre L 28 to Noviembre M 29
Control inventario porte de armas |  |  |  | 5 | bar: Diciembre J 15 to Diciembre V 16; Diciembre L 20
Obstrucción de comunicaciones (jammer) para Cárcel |  |  |  | 5 | bar: Diciembre M 21 to Diciembre J 23
Telemetría Medioambiente |  |  |  | 10 |  |  |  | H. Wong | bar: Noviembre M 30 to Diciembre V 2
Generación de documentos/fichas de solución
Validación de documentación
Entregable x Pry: documento de proyecto
Entregable x Pry: documento de apoyo a propuesta
Entregable x Pry: documento de comercial
Entregable x Pry: documento de especificacion fabricante
Asignación de usuario del CRM para Persépolis | [7 empty] | Jose Cabello
Capacitación CRM | [7 empty] | Jose Cabello
Cerrar temas tecnicos y financieros con los especialistas | [7 empty] | Alexander Corredor
Análisis de soluciones por vertical (que vamos a medir y analizar) |  |  |  | 9 |  |  |  | H. Wong / Ing. 1
Selección de indicadores prospectos de las soluciones internas
Identificar y asociar fuentes de datos a indicadores
Complementar indicadores prospectos (normalización de datos)
Documentar indicadores en la ficha de proyectos
Mapa de alianzas, contactos, consultores de apoyo, proveedores tecnologicos para la solución (por proyecto) | [7 empty] | Jose Cabello
Demo
Proveedor Demo 1ra alternativa (Luis Parodí) | [7 empty] | Jose Cabello
Presupuesto demo | [7 empty] | Jose Cabello
Cotización con desarrolladores del tablero | [7 empty] | Jose Cabello
Obtener información (open data) para la realizacion del demo establecido por verticales definidas | [7 empty] | Gustavo Arana
Inventario de capacidades internas | [7 empty] | Jose Cabello
Armado de equipos de trabajo tecnologico | [7 empty] | Gustavo Arana
Definición conceptual del demo (alcance del demo) | [7 empty] | Gustavo Arana
Analisis de requerimienos y diseño del demo |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong
Definicion de escenarios funcionales del demo |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Noviembre M 22 to Noviembre J 24
Identificación de indicadores prospectos para escenarios |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Noviembre M 23 to Noviembre V 25
Diseño gráfico del Demo |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry, Luis Parodi | bar: Diciembre L 5 to Diciembre M 7; Diciembre V 9; Diciembre L 12 to Diciembre M 13
Diseño de especificaciones funcionales |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry, Luis Parodi | bar: Noviembre L 28 to Noviembre M 29
Diseño de especificaciones no-funcionales |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Noviembre M 29 to Noviembre M 30
Aprobación de escenarios y funcionalidades |  |  |  | 10 |  |  |  | Gustavo Arana | bar: Diciembre J 1
Documentación de especificaciones técnicas y funcionales |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Diciembre V 2; Diciembre L 5 to Diciembre M 7
Revisión y Entrega de especificaciones |  |  |  | 10 |  |  |  | Gustavo Arana | bar: Diciembre V 9
Entregable: documento de especificaciones (casos, calidad) |  |  |  | 10
Entregable: contrato para proveedor |  |  |  | 10
Modelamiento de la experiencia del usuario | [7 empty] | Gustavo Arana
Contratación del desarrollo del demo | [7 empty] | Jose Cabello
Seguimiento y Aceptación del demo |  |  |  | 10
Reuniones de entrega y entendimiento especificaciones demo | [7 empty] | Harry Wong | bar: Diciembre L 12
Definición de condiciones de aceptación al proveedor | [7 empty] | Harry Wong | bar: Diciembre M 13
Firma de inicio de construcción del demo | [7 empty] | Jose Cabello | bar: Diciembre M 14
Recibimiento y revisión plan de trabajo | [7 empty] | Harry Wong | bar: Diciembre M 13 to Diciembre J 15
Reuniones de seguimiento contra plan de trabajo y especificn's | [7 empty] | H. Wong, L. Parodi | bar: Diciembre V 16; Diciembre L 20 to Diciembre V 24; Diciembre L 27 to Diciembre V 31
Note on AN7: Harry Wong: Qué se puede reutilizar del Demo para la Plat.
Note on AE8: Harry Wong: Arrancan conmigo. Luego las revisamos.
Note on B39: Harry Wong: Cronograma de trabajo con recursos de Netd.
Note on B43: Harry Wong: A demanda de proyectos prioritarios para preventa.
Note on AH84: Harry Wong: Fecha límite de estas tareas.
Note on AH85: Harry Wong: Temas a tratar 1era formal con L. Parodi.

## Hoja3
PRIORIDAD GRUPO DE MUNICIPIOS | DEPARTAMENTO | PRIORIDAD POR MUNICIPIO | MUNICIPIO
PRIORIDAD A | Cundinamarca | 1 | Madrid
|  | 2 | Facatativá
|  | 3 | Bojacá
|  | 4 | Zipaquirá
|  | 5 | Cota
|  | 6 | Funza
|  | 7 | Chía
|  | 8 | Villa Pinzón
|  | 9 | Ricaurte
|  | 10 | Fusagasugá
|  | 11 | Tenjo
|  | 12 | La Mesa
|  | 13 | Yacopí
|  | 14 | Villeta
|  | 15 | Cajicá
|  | 16 | Sasaima
|  | 17 | La Vega
|  | 18 | Albán
|  | 19 | Mosquera
| Antioquia (Área Metropolitana) | 1 | Girardota
|  | 2 | Copacabana
|  | 3 | Bello
|  | 4 | Barbosa
|  | 5 | Envigado
|  | 6 | Itagüí
|  | 7 | La Estrella
|  | 8 | Sabaneta
|  | 9 | Caldas
|  | 10 | La Ceja
|  | 11 | Apartadó
PRIORIDAD B | Meta | 1 | Granada
| Guaviare | 2 | San José del Guaviare
| Casanare | 3 | Sabanalarga
|  | 4 | Monterrey
|  | 5 | Villanueva
|  | 6 | Tauramena
| Boyacá | 7 | San Luis de Gaceno
| Nariño | 8 | Yacuanquer
| Choco | 9 | Bahía Solano
| Santander | 10 | San Vicente de Chucurí
| Tolima | 11 | La Purificación
| Valle | 12 | Palmira