## Resumen
1.1. Identificación
1.2. Información requerida
Proyecto: |  | INGENIERIA DE SOFTWARE
Área: |  | COMERCIAL
Versión:
Fecha de registro:
Responsable de registrar:
1.3. Resumen de la propuesta
Datos del cliente y la propuesta
Nombre del cliente |  |  |  | Segmento del cliente
Propuesta número |  |  |  | Fecha de preparación
Nombre propuesta | FÁBRICA DE SOFTWARE |  |  | Fecha de entrega al cliente
Preparada por
Datos del proyecto
Fecha estimada de iniciación |  |  |  | Tipo de contratación | Precio Fijo
Tipo de proyecto | FÁBRICA DE SOFTWARE
Descripción general del proyecto
Resumen de costos totales del proyecto
ESTIMACIÓN |  | PESOS | % Costo | % Precio
Recursos humanos |  | 190797962.0662 |  | 42.89%
Compras de HW y SW |  | 103535392 |  | 23.27%
Espacio físico, materiales y otros |  | 37028618.76 |  | 8.323%
Viaticos |  | 0 |  | 0%
Subtotal antes de seguros e impuestos |  | 331361972.8262 |  | 74.48%
Seguros |  | 541224.5556 |  | 0.1217%
Impuestos |  | 4866908.7669 |  | 1.094%
Costo comercial |  | 22243641.5304 |  | 5%
Subtotal antes de Garantía |  | 27651774.8529 |  | 6.216%
Garantia |  | 57239388.6199 |  | 30%
Costo total estimado del proyecto |  | 416253136.299 | 0% | 93.57%
Riesgo estimado |  | 28619694.3099 |  | 15%
Utilidad |  | 111218207.6522 |  | 25%
PRECIO DEL PROYECTO |  | 444872830.6089 | 0% | 100%
TOTAL HORAS |  | 4974.4576
VALOR HORA SIN IVA |  | 89431.4248
Valor del proyecto ajustado con el multiplicador |  | 395399393.496
Valor hora por factor multiplicador |  | 79485.931
Precio de los recursos según la duración estimada del recurso en el proyecto |  | 333288659
PRECIO COMPETITIVO |  | 444872830.6089
PRECIO DEL PROYECTO |  | 0
TOTAL HORAS |  | 0
Note on F18: Los Tipos de contratación pueden ser: - Precio Fijo. - Tiempo y Material. - Fijo por fases.

## Recursos Humanos
5.2 Estimación de recursos de Heinsohn | [15 empty] | AÑO 1 |  |  | AÑO 2 |  |  | AÑO 3
Perfil | Nombre | Salario mensual estándar (guía) | Salario mensual estimado | Ingreso ajustado | Duración (Meses / Hombre) | % Dedicación | Participa directamente en el desarrollo del producto (S/N) | Número de Recursos | Total (Meses / Hombre) | Total ajustado (Meses / Hombre) | Precio de lista ($ por Meses / Hombre) | Precio de los recursos según la duración estimada del recurso en el proyecto | Tipo de Salario | Beneficios + Bonificación Variable | Salario mensual estimado ajustado con factor prestacional (total base+beneficios+c.v.+ prestaciones) | Meses trabajados en el Año 1 | Salario mensual ajustado incremento | Total Año 1 | Meses trabajados en el Año 2 | Salario ajustado incremento | Total Año 2 | Meses trabajados en el Año 3 | Salario ajustado incremento | Total Año 3 | Control de distribución por duración |  |  |  | COORDINADOR DE SOPORTE FABRICAS
INGENIERO DE DESARROLLO SENIOR PROYECTOS | Gerencia | 3812771.3972 | 3812771.3972 |  | 3.7 | 100% | N | 1 | 3.7 | 3.7 | 39664000 | 39664000 | 1 | 457532.5677 | 5900850.9039 | 3.7 | 6136884.9401 | 22706474.2784 | 0 | 6443729.1871 | 0 | 0 | 6765915.6465 | 0 |  | 22706474.2784 | 11.9% |  | COORDINADOR DE PROYECTO FABRICAS
INGENIERO DE DESARROLLO SENIOR PROYECTOS | Ingeniería | 3812771.3972 | 3812771.3972 |  | 2.2501 | 100% | S | 2 | 4.5001 | 4.5001 | 48241554.4 | 48241554 | 1 | 457532.5677 | 5900850.9039 | 4.5001 | 6136884.9401 | 27616872.0788 | 0 | 6443729.1871 | 0 | 0 | 6765915.6465 | 0 |  | 27616872.0788 | 14.47% |  | GERENTE DE PROYECTO BEGINNER FABRICAS
INGENIERO DE DESARROLLO SENIOR PROYECTOS | Desarrollo | 3812771.3972 | 3812771.3972 |  | 2.8167 | 100% | S | 3 | 8.4501 | 8.4501 | 90584696.8 | 90584697 | 1 | 457532.5677 | 5900850.9039 | 8.4501 | 6136884.9401 | 51857076.6413 | 0 | 6443729.1871 | 0 | 0 | 6765915.6465 | 0 |  | 51857076.6413 | 27.18% |  | INGENIERO DE DESARROLLO BEGINN FABRICAS
INGENIERO DE DESARROLLO SENIOR PROYECTOS | Arquitecto | 3812771.3972 | 3812771.3972 |  | 3.7 | 100% | S | 1 | 3.7 | 3.7 | 39664000 | 39664000 | 1 | 457532.5677 | 5900850.9039 | 3.7 | 6136884.9401 | 22706474.2784 | 0 | 6443729.1871 | 0 | 0 | 6765915.6465 | 0 |  | 22706474.2784 | 11.9% |  | GERENTE DE PROYECTO BEGINNER FABRICAS
INGENIERO DE DESARROLLO SENIOR PROYECTOS | Calidad | 3812771.3972 | 3812771.3972 |  | 2.2251 | 100% | N | 2 | 4.4501 | 4.4501 | 47705608 | 47705608 | 1 | 457532.5677 | 5900850.9039 | 4.4501 | 6136884.9401 | 27310058.5162 | 0 | 6443729.1871 | 0 | 0 | 6765915.6465 | 0 |  | 27310058.5162 | 14.31% |  | COORDINADOR DE PROYECTO FABRICAS
INGENIERO DE DESARROLLO SENIOR PROYECTOS | Garantia | 3812771.3972 | 3812771.3972 |  | 3.7 | 100% | N | 1 | 3.7 | 3.7 | 39664000 | 39664000 | 1 | 457532.5677 | 5900850.9039 | 3.7 | 6136884.9401 | 22706474.2784 | 0 | 6443729.1871 | 0 | 0 | 6765915.6465 | 0 |  | 22706474.2784 | 11.9% |  | COORDINADOR DE PROYECTO FABRICAS
INGENIERO DE DESARROLLO SENIOR PROYECTOS | Otros | 3812771.3972 | 3812771.3972 |  | 2.59 | 100% | S | 1 | 2.59 | 2.59 | 27764800 | 27764800 | 1 | 457532.5677 | 5900850.9039 | 2.59 | 6136884.9401 | 15894531.9949 | 0 | 6443729.1871 | 0 | 0 | 6765915.6465 | 0 |  | 15894531.9949 | 8.331% |  | GERENTE DE PROYECTO BEGINNER FABRICAS
INGENIERO DE DESARROLLO SENIOR PROYECTOS |  | 3812771.3972 | 3812771.3972 |  | 0 | 100% | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 457532.5677 | 5900850.9039 | 0 | 6136884.9401 | 0 | 0 | 6443729.1871 | 0 | 0 | 6765915.6465 | 0 |  | 0 | 0% |  | INGENIERO DE DESARROLLO BEGINN FABRICAS
TOTALES DE RECURSOS HUMANOS | [7 empty] | 11 | 31.0904 | 31.0904 | $ | 333288659 | [5 empty] | 190797962.0662 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 190797962.0662 | 100% |  | COORDINADOR DE DESARROLLO PROYECTOS
MESES DE DESARROLLO | [8 empty] | 19.2402 | [19 empty] | COORDINADOR DE PROYECTO PROYECTOS
MESES ADICIONALES | [8 empty] | 11.8501 | [12 empty] | Total del recursos |  | 190797962.0662 |  |  |  |  | GERENTE DE PROYECTO JUNIOR PROYECTOS
Valor del proyecto ajustado con el multiplicador | [10 empty] | $ | 395399393.496 | [16 empty] | GERENTE DE PROYECTO SENIOR PROYECTOS
GERENTE QA PROYECTOS
INGENIERO DE DESARROLLO JUNIOR PROYECTOS
INGENIERO DE DESARROLLO SENIOR PROYECTOS
INGENIERO SOPORTE JUNIOR PROYECTOS
INGENIERO SOPORTE SENIOR PROYECTOS
ADMINISTRADOR BASE DE DATOS SOL. FINANCIERAS
ANALISTA FUNCIONAL SOL. FINANCIERAS
ARQUITECTO JUNIOR SOL. FINANCIERAS
ARQUITECTO SENIOR SOL. FINANCIERAS
COORDINADOR DE SOPORTE SOL. FINANCIERAS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOL. FINANCIERAS
| Perfiles | Tiempo (meses) | Recursos | [24 empty] | COORDINADOR DE PROYECTO SOL. FINANCIERAS
| Gerencia | 3.7 | 1 | [24 empty] | GERENTE DE PROYECTO JUNIOR SOL. FINANCIERAS
| Ingeniería | 2.2501 | 2 | [24 empty] | GERENTE DE PROYECTO SENIOR SOL. FINANCIERAS
| Desarrollo | 2.8167 | 3 | [24 empty] | INGENIERO DE DESARROLLO JUNIOR SOL. FINANCIERAS
| Arquitecto | 3.7 | 1 | [24 empty] | INGENIERO DE DESARROLLO SENIOR SOL. FINANCIERAS
| Calidad | 2.2251 | 2 | [24 empty] | INGENIERO SOPORTE JUNIOR SOL. FINANCIERAS
| Garantia | 3.7 | 1 | [24 empty] | INGENIERO SOPORTE SENIOR SOL. FINANCIERAS
| Otros | 2.59 | 1
| Costo Total antes de impuestos | 190797962.0662
Note on A1: HEINSOHN: Incluye contratistas y personal de cooperativas
Note on B2: HEINSOHN: Se llena para las casillas en que aplica, es decir donde ya está identificado el recurso que asume dicho perfil. Si se quiere detallar cada recurso y dichos recursos tienen diferencia en salarios copie la fila correspondiente y modifique la duración y el nro. de recursos.
Note on C2: HEINSOHN: Salario que se maneja actualmente en la compañía para este perfil del recurso. Es solo una guia de comparación con el salario real con el que están contratando los recursos de este perfil en el mercado. No es la columna que se utiliza en los cálculos.
Note on D2: HEINSOHN: Si cree que el salario es el de la guia colóquelo igual, de otra forma coloque el salario que tiene el recurso o el que considera con el que se cosigue en el mercado. Es la columna que se utiliza en los cálculos de costos del recurso.
Note on F2: HEINSOHN: Duración, corresponde al nro. total de meses que el recurso estaría asignado al proyecto, independiente de la dedicación.
Note on G2: HEINSOHN: % de tiempo en que el recurso estaría dedicado al proyecto en la duración estimada en la columna anterior.
Note on H2: HEINSOHN: Coloque S o N dependiendo de si el recurso está involucrado en las estimaciones del desarrollo. Se usa para sumar la columna los meses de desarrollo y poder comparar dicho total con los estimados de tiempos de la hoja de soporte
Note on I2: HEINSOHN: Nro. de recursos del perfil que estarían asignados al proyecto.
Note on K2: HEINSOHN: Se ajusta el trabajo con porcentajes colocados como parámetros, en este caso, con % desviación, con el % de tiempo de capacitación y con el % de tiempo de reuniones.
Note on L2: HEINSOHN: Corresponde al precio que Heinsohn cobra por el m/h según el perfil del recurso
Note on M2: HEINSOHN: Corresponde al precio total de los recursos según la dedicación que van a tener al proyecto.
Note on N2: HEINSOHN: Coloque 1 para recursos con contrato de trabajo salario normal, 2 para recursos con contrato de trabajo salario integral y 3 para contratistas (sea de cooperativas o no)
Note on O2: HEINSOHN: Valor de los beneficios y la Bonificación Variable que se pacte con el empleado que no constituya salario
Note on P2: HEINSOHN: Salario total=Salario mensual estimado ajustado con factor prestacional+Beneficios+Bonificación Variable
Note on Q2: HEINSOHN: Trabajo estimado en el año correspondiente.
Note on R2: HEINSOHN: Ajuste del salario por aumento pactado en cambio de año. Puede ser igual al salario estimado si no hay cambio según la fecha de inicio del proyecto y la antigùedad de los recursos asignados
Note on T2: HEINSOHN: Trabajo estimado en el año correspondiente.
Note on U2: HEINSOHN: Ajuste del salario por aumento pactado en cambio de año.
Note on W2: HEINSOHN: Trabajo estimado en el año correspondiente.
Note on X2: HEINSOHN: Ajuste del salario por aumento pactado en cambio de año.
Note on M11: HEINSOHN: Este sería uno de los totales que representa el precio que puede cobrar Heinsohn al cliente. Es la forma estándar como se cotiza.
Note on J12: HEINSOHN: Compararlo con el tiempo estimado de desarrollo. No debe tener mas de un 10% de desviación. Ojo en el plan de trabajo debe estar bien realizado y cubrir tiempos muertos.
Note on A14: HEINSOHN: Para compararlo con el costo del proyecto calculado con el costo total de los recursos estimados para el proyecto.
Note on M14: HEINSOHN: Total que corresponde de ajustar los costos de los recursos humanos con el multiplicador que se maneja en la compañía. Este multiplicador (celda B11) puede tener involucrada la rentabilidad.

## Recursos fisicos y otros
5.4 Estimación espacio físico, materiales y otros
Ítem | Cantidad (meses) | Costo en $ | Se tiene o no | Fecha estimada en que se debería comprar el recurso | Proveedor
Arriendo (Puestos de trabajo) | 31.0904 | 0
Adecuacion oficina | 0 | 0
Servicios públicos | 0 | 0
Cursos | 0% | 0
Asesoría Legal (Arquitecto empresarial) | 0 | 0
Gastos varios | 0% | 0
Publicacion
Contribución de apoyo | 31.0904 | 24934468.72
Puesto de trabajo | 31.0904 | 10539632.04
Computadores | 31.0904 | 1554518
Costo total espacio físico y materiales |  | 37028618.76
Ítem | Cantidad (meses) | Costo
Arriendo (Puestos de trabajo) | 31.0904 | 0
Adecuacion oficina | 0 | 0
Servicios públicos | 0 | 0
Cursos | 0 | 0
Asesoría Legal (Arquitecto empresarial) | 0 | 0
Gastos varios | 0 | 0
Publicacion | 0 | 0
Contribución de apoyo | 31.0904 | 24934468.72
Puesto de trabajo | 31.0904 | 10539632.04
Computadores | 31.0904 | 1554518
Costo total espacio físico y materiales |  | 37028618.76
Note on D2: HEINSOHN: Costo por el tiempo total del proyecto
Note on E2: HEINSOHN: Indicador de si ya se tiene el recurso o se debe comprar
Note on F2: HEINSOHN: Fecha en la que se estima debe estar comprado el recurso o contratado el servicio requerido.
Note on G2: arios: Coloque el nombre del proveedor o los proveedores con lo que se cotizó el recurso o servicio, indicando el pre-seleccionado.
Note on B3: HEINSOHN: Asi se cuente con las oficinas y haya espacio en el momento de la estimación, se debe considerar el costo de dicho espacio.
Note on B4: HEINSOHN: En el caso de que se tenga que arrendar oficinas se debe contar con el costo de adecuar la oficina para el grupo del proyecto.
Note on B5: HEINSOHN: Costo que debe asumir el proyecto por servicios de teléfono, agua, luz, celular. Tener en cuenta el costo de las comunicaciones por fuera del país.
Note on B6: HEINSOHN: Cursos, seminarios, capacitaciones dictados por personal externo a Heinsohn
Note on B7: arios: Coloque el costo estimado de la asesoría legal necesaria para el cierre y el control del contrato, sobre todo en contratos con cierto nivel de riesgo y complicados en el manejo legal.
Note on B8: HEINSOHN: Costo estimado de materiales varios, como papelería, fotocopias, medios magnéticos.
Note on D11: En el puesto de trabajo se está incluyendo el computador de la persona independiente si es portatil.

## Compras HW y SW
5.3 Estimación de otros recursos y costos
FASES | Rol que Utiliza | Detalle | Cantidad | % por Integración | Valor cotizado | Vigencia del Valor Cotizado Meses | Mensual o Único | Número de Meses | Moneda | Costo unitario base en $ | Costo ajustado en $ | Se tiene o no | Fecha estimada en que se debería comprar del recurso | I/C | REQUIERE LICENCIA?
LICENCIAS POR ROL DEL EQUIPO DE TRABAJO
Levantamiento | Ingeniero de Soporte | Microsoft Office Word, Excel | 0 | 0 | 17.5 | 6 | Mensual | 1 | USD | 56000 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Soporte | CAL Team Foundation Server | 0 | 0 | 710.4 | 6 | Única | N/A | USD | 2273280 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Soporte | CAL Sharepoint | 0 | 0 | 174.74 | 6 | Única | N/A | USD | 559168 | 0 |  |  |  | Si
Diseño | Arquitecto | Enterprise Architect | 0 | 0 | 199 | 6 | Única | N/A | USD | 636800 | 0 |  |  |  | Si
| Arquitecto | Visual Studio Ultimate | 0 | 0 | 337.45 | 6 | Mensual |  | USD | 1079840 | 0 |  |  |  | Si
| Arquitecto | Microsoft Office Visio | 0 | 0 | 929.78 | 6 | Única | N/A | USD | 2975296 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Desarrollo | Enterprise Architect | 1 | 0 | 250 | 6 | Única | N/A | USD | 800000 | 800000 |  |  |  | Si
Codificación | Ingeniero de Desarrollo | CAL de SQL Server | 0 | 0 | 380.85 | 6 | Única | N/A | USD | 1218720 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Desarrollo | CAL de Oracle | 0 | 0 | 60 | 6 | Mensual |  | USD | 192000 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Desarrollo | Base de Datos Express | 0 | 0 | 0 | 6 | Única | N/A | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Desarrollo | IDE de Desarrollo Eclipse | 0 | 0 | 0 | 6 | Única | N/A | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Desarrollo | Visual Studio Professional | 0 | 0 | 532.05 | 6 | Única | N/A | USD | 1702560 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Desarrollo | Visual Studio Premium | 0 | 0 | 6131.05 | 6 | Única | N/A | USD | 19619360 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Desarrollo | Visual Studio Professional + MSDN | 0 | 0 | 64.54 | 6 | Mensual |  | USD | 206528 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Desarrollo | Visual Studio Premium + MSDN | 0 | 0 | 195.2 | 6 | Mensual |  | USD | 624640 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Desarrollo | DevExpress | 0 | 0 | 1499.99 | 6 | Única | N/A | USD | 4799968 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Desarrollo | Infragistics | 0 | 0 | 1995 | 6 | Única | N/A | USD | 6384000 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Desarrollo | Telerik | 0 | 0 | 1499 | 6 | Única | N/A | USD | 4796800 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Desarrollo | Framework Presentación Java | 0 | 0 | 0 | 6 | Única | N/A | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Desarrollo | Open Office | 0 | 0 | 0 | 6 | Única | N/A | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
Pruebas | Ingeniero de Soporte | Microsoft Office Word, Excel | 1 | 0 | 17.5 | 6 | Mensual |  | USD | 56000 | 0 |  |  |  | Si
| Ingeniero de Soporte | Microsoft Test Professional | 0 | 0 | 79 | 6 | Mensual |  | USD | 252800 | 0 |  |  |  | Si
| Arquitecto | Herramienta Pruebas de Carga | 0 | 0 | 0 | 6 | Única | N/A | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
Capacitación | Ingeniero de Soporte | Help & Manual | 0 | 0 | 595 | 6 | Única | N/A | USD | 1904000 | 0 |  |  |  | Si
Gerencia | Gerente | Microsoft Project Professional | 0 | 0 | 1579 | 6 | Única | N/A | USD | 5052800 | 0 |  |  |  | Si
| Cargador de Cronos | Microsoft Project Professional | 0 | 0 | 1579 | 6 | Única | N/A | USD | 5052800 | 0 |  |  |  | Si
| Gerente | Microsoft Office Word, Excel | 0 | 0 | 17.5 | 6 | Mensual |  | USD | 56000 | 0 |  |  |  | Si
| Gerente | CAL de Sharepoint | 0 | 0 | 174.74 | 6 | Única | N/A | USD | 559168 | 0 |  |  |  | Si
Arquitecto | Arquitecto | Microsoft Office Word, Excel | 0 | 0 | 17.5 | 6 | Mensual |  | USD | 56000 | 0 |  |  |  | Si
LICENCIAS DE FRAMEWORK
Componentes Java | EN CASO DE REQUERIR COSTO DE COMPONENTES VALIDAR CON EL FRAMEWORK | Seguridad | 0 | 0 | 5000000 |  | Única |  | PESOS | 5000000 | 0 |  |  |  | Si
|  | Firma Digital | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | PESOS | 0 | 0 |  |  |  | Si
|  | Pagos PSE | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | PESOS | 0 | 0 |  |  |  | Si
|  | Notificaciones | 0 | 0 | 5000000 |  | Única |  | PESOS | 5000000 | 0 |  |  |  | Si
|  | Auditoría | 0 | 0 | 5000000 |  | Única |  | PESOS | 5000000 | 0 |  |  |  | Si
|  | EntityMatic | 0 | 0 | 5000000 |  | Única |  | PESOS | 5000000 | 0 |  |  |  | Si
|  | TableMatic | 0 | 0 | 5000000 |  | Única |  | PESOS | 5000000 | 0 |  |  |  | Si
|  | Históricos | 0 | 0 | 5000000 |  | Única |  | PESOS | 5000000 | 0 |  |  |  | Si
|  | TaskManager | 0 | 0 | 5000000 |  | Única |  | PESOS | 5000000 | 0 |  |  |  | Si
|  | Formulador | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | PESOS | 0 | 0 |  |  |  | Si
|  | FileGenerator | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | PESOS | 0 | 0 |  |  |  | Si
|  | FileProcessing | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | PESOS | 0 | 0 |  |  |  | Si
|  | BatchProcessing | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | PESOS | 0 | 0 |  |  |  | Si
LICENCIAS DE APLICACIONES
Aplicaciones de Internos | NO TIENEN COSTO | Subversion | 0 | 0 | 0 |  | Mensual |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
|  | Sharepoint | 0 | 0 | 0 |  | Mensual |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
|  | Mantis | 0 | 0 | 0 |  | Mensual |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
|  | TestLink | 0 | 0 | 0 |  | Mensual |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
|  | Team Foundation Server | 0 | 0 | 0 |  | Mensual |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
|  | Jenkins | 0 | 0 | 0 |  | Mensual |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
COMPRA DE SERVIDORES
AMBIENTE DE PRODUCCION |  |  | 0 | 0 |  |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
Servidor de Aplicaciones | Sistema Operativo Linux |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Sistema Operativo Windows |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si | PESOS
| Servidor de Aplicaciones |  | 1 | 0 | 3322.65 |  | Única |  | USD | 10632480 | 10632480 |  |  |  | Si | USD
| Máquina física |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si | Mensual
Servidor de Base de Datos | Sistema Operativo Linux |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si | Única
| Sistema Operativo Windows |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Motor de Base de Datos |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Máquina física |  | 1 | 0 | 5092.77 |  | Única |  | USD | 16296864 | 16296864 |  |  |  | Si
Almacenamiento | Sistema Operativo Linux |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si | Única
| Sistema Operativo Windows |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Motor de Base de Datos |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Servidor de Almacenamiento |  | 1 | 0 | 9429.28 |  | Única |  | USD | 30173696 | 30173696 |  |  |  | Si
AMBIENTE DE PRUEBAS |  |  | 0 | 0 |  |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
Servidor de Aplicaciones | Sistema Operativo Linux |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Sistema Operativo Windows |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si | PESOS
| Servidor de Aplicaciones |  | 1 | 0 | 1400 |  | Única |  | USD | 4480000 | 4480000 |  |  |  | Si | USD
| Máquina física |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si | Mensual
Servidor de Base de Datos | Sistema Operativo Linux |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si | Única
| Sistema Operativo Windows |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Motor de Base de Datos |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Máquina física |  | 1 | 0 | 1400 |  | Única |  | USD | 4480000 | 4480000 |  |  |  | Si
AMBIENTE DE DESARROLLO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
Servidor de Aplicaciones | Sistema Operativo Linux |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Sistema Operativo Windows |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Servidor de Aplicaciones |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Máquina física |  | 1 | 0 | 1400 |  | Única |  | USD | 4480000 | 4480000 |  |  |  | Si
Servidor de Base de Datos | Sistema Operativo Linux |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Sistema Operativo Windows |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | PESOS |  | 0 |  |  |  | Si
| Motor de Base de Datos |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Máquina física |  | 1 | 0 | 1400 |  | Única |  | USD | 4480000 | 4480000 |  |  |  | Si
AMBIENTE INTEGRACIÓN CONTINUA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
Servidor de Aplicaciones | Sistema Operativo Linux |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Sistema Operativo Windows |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Team Foundation Server |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
| Máquina física |  | 1 | 0 | 1400 |  | Única |  | USD | 4480000 | 4480000 |  |  |  | Si
| Jenkins |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | PESOS | 0 | 0 |  |  |  | Si
INFRAESTRUCTURA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
Comunicación | Concentradores |  | 1 | 0 | 1635.02 |  | Única |  | USD | 5232064 | 5232064 |  |  |  | Si
| Ruteadores |  | 1 | 0 | 450.84 |  | Única |  | USD | 1442688 | 1442688 |  |  |  | Si
| Murallas |  | 1 | 0 | 1375.86 |  | Única |  | USD | 4402752 | 4402752 |  |  |  | Si
| Balanceadores |  | 1 | 0 | 3798.39 |  | Única |  | USD | 12154848 | 12154848 |  |  |  | Si
| Cableado |  | 1 | 0 |  |  | Única |  | USD | 0 | 0 |  |  |  | Si
TOTAL HERRAMIENTAS PESOS | [10 empty] | 103535392
| Ítem | Licencias | Cant. | Costo prox.
| INGENIERIA | Enterprise Architect | 1 | 800000
PRODUCCION
| Servidor de Aplicaciones | Windows Server 2012 | 1 | 10632480
| Motor de Base de Datos | Windows Server 2012 | 1 | 16296864
| Servidor de Almacenamiento | Red Hat Linux 6 | 1 | 30173696
| PRUEBAS |  | 0 | 0
| Servidor de Aplicaciones | Sistema Operativo Linux | 0 | 0
|  | Servidor de Aplicaciones | 1 | 4480000
| Servidor de Base de Datos | Sistema Operativo Linux | 0 | 0
|  | Máquina física | 1 | 4480000
| AMBIENTE DE DESARROLLO |  | 0 | 0
| Servidor de Aplicaciones | Sistema Operativo Linux | 0 | 0
|  | Máquina física | 1 | 4480000
| Servidor de Base de Datos | Sistema Operativo Linux | 0 | 0
|  | Máquina física | 1 | 4480000
| INTEGRACION CONTINUA |  | 0 | 0
| Servidor de Aplicaciones | Sistema Operativo Linux | 0 | 0
|  | Máquina física | 1 | 4480000
| COMUNICACIÓN |  | 0 | 0
| Comunicación | Concentradores | 1 | 5232064
|  | Ruteadores | 1 | 1442688
|  | Murallas | 1 | 4402752
|  | Balanceadores | 1 | 12154848
|  | Cableado | 1 | 0
| Total Costo Licencias y Materiales |  |  | 103535392
Note on B2: HEINSOHN: Rol que hará uso de la herramienta
Note on C2: HEINSOHN: La idea es tener en cuenta todas las herramientas de trabajo con las que debe contar el proyecto, se colocan como ejemplo herramientas de pruebas de carga y de documentación, pero la idea es agregar las lineas por todas las herramientas especiales que se deban tener.
Note on E2: HEINSOHN: Aplica cuando se integran productos de terceros como parte del proyecto. Debería colocarse un porcentaje si la columna I tiene una C, es decir que el producto se entrega al cliente integrado con el desarrollo o producto de Heinsohn
Note on K2: HEINSOHN: Si la cotización está en dólares inserte una fórmula para que dicho valor en dólares quede multipliado por la TRM de la celda B15
Note on M2: HEINSOHN: Indicador de si ya se tiene el recurso o se debe comprar
Note on N2: HEINSOHN: Fecha en la que se estima debe estar comprado o conseguido el recurso
Note on O2: HEINSOHN: Coloque I si el recurso es para uso de Heinsohn en el proyecto y C si es para entrega al cliente como parte del proyecto

## Recursos solicitados (hidden)
Descripción | Cantidad de |  | Valor unitario incluido IVA | Valor total incluido IVA
| horas | SIN IVA
Gerente de Proyecto |  |  | 83.520* | 25056000 | #DIV/0!
Arquitecto Empresarial |  |  | 417600 | 125280000 | #DIV/0!
Analista |  |  | 83.250* | 50112000 | #DIV/0!
Desarrolladores |  |  | 83.250* | 375840000 | #DIV/0!
Documentador |  |  | 83.250* | 25056000 | #DIV/0!
* Valor hora ingeniería | 0
Nueva
Total |  |  | horas
Descripción | Cantidad de |  | Valor unitario incluido IVA | Valor total incluido IVA
| horas | SIN IVA |  |  | Dedicación
Gerente de proyecto |  |  |  |  | 50%
Arquitecto empresarial |  |  |  |  | 20%
Analista |  |  |  |  | 40% | 38640 | 2.5% | 966 | 80.5
Desarrolladores |  |  |  |  | 100%
Especialista en control de calidad |  |  |  |  | 100%
Analistas de pruebas, documentación y capacitación |  |  |  |  | 75%
** Tener en cuenta que si hay cambio de año, las horas que se paguen en el nuevo año, se facturarán con aumento de IPC.
** Se asume que se trabajarán en un año

## Estimados de Viáticos
6. Estimación de viajes y costos de transporte, alojamiento y manutención
6.1 Supuestos o parámetros de estimación
Tipo de Tarifa |  | PESOS
Número de recursos que viajan |  | 1e-08
Número de meses que están por fuera |  | 1
Número de días que están por fuera |  | 2
Número de viajes |  | 1
6.2 Estimados de Transporte, Alojamiento y Manutención
Item estimado |  |  | Tarifa | Total
Pasajes |  |  | 0 | 0
Impuesto Bogotá |  |  | 0 | 0
Impuesto en el otro país |  |  | 0 | 0
Eventual cambio VISA |  |  | 0 | 0
Eventual cambio fecha pasaje |  |  | 0 | 0
Cubrimiento en salud |  |  | 0 | 0
Taxi Aeropuerto Bogotá |  |  |  | 0
Taxi Aeropuerto en el otro país/ciudad |  |  |  | 0 | (se toma como base de costo Medellín)
Alojamiento (0=Apto, 1=Hotel) |  | 0 | Apto | 0.005
Teléfono |  |  |  | 0
Internet - msn |  |  |  | 0
Lavandería |  |  | 0 | 0
Viáticos (Des, Alm, Com, Trans., etc.) | (20.000 por cada comida + transporte) |  |  | 0
Total |  |  | 500000 | 0.005
Imprevistos |  | 10% | 50000 | 0.0005
Total transporte, alojamiento y manutención |  |  | 550000 | 0.0055
Margen (Adm.) | 0%
Impacto Costo por hora | 3437.5 |  |  |  | Si se tiene en cuenta una tarifa de | 30
[5 empty] | Debe quedar la tarifa mínimo en | 3467.5
Hotel - Apartamento
|  |  | Vr. Persona | Vr. Mes
Apartamento (0) |  |  | 500000 | 500000
Promoción |  |  |  | 1
4 semanas por 3 pagadas
caso extremo 2 simples
|  |  | Vr. Diario | Vr. Proyecto
Hotel (1) |  |  | 0 | 0
Lavandería |  | # | Tarifa | Vr. Total
Cada 15 días - Vestidos |  | 0 | 0 | 0
Cada semana - Kilos |  | 0 | 0 | 0
Total mes |  |  |  | 0
Note on C5: HEINSOHN: Coloque la palabra PESOS cuando el cliente sea nacional y la palabra USD cuando el cliente sea internacional
Note on C9: HEINSOHN: Número de viajes que se darán al recurso
Note on A11: HEINSOHN: Se debe tener cuidado con este rubro, se debe colocar antes de calcular seguros si Heinsohn corre con los gastos de viaje y por lo tanto están incluidos en el costo del proyecto. Si el cliente corre con dichos costos no se ve afectado el costo del proyecto
Note on D12: HEINSOHN: Coloque las tarifas en dolares o pesos según lo definido en la celda de tipo de tarifa

## Seguros
5.5 Estimación seguros | [9 empty] | SI
Seguros | Aplica | % Cubrimiento sobre valor del contrato | Costo porcentual | Más | Vigencia en meses | Gastos de expedicion | Costo para Heinsohn | Cía de Seguros |  | NO
Cumplimiento | SI | 20% | 0.7% | 2 | 14 | 7000 | 541224.5556
Salarios y prestaciones sociales | NO | 5% | 0.5% | 38 | 50 | 0 | 0
Calidad | NO | 15% | 0.7% | 0 | 12 | 0 | 0
Buen manejo del anticipo | NO | 100% | 0.7% | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 6 | 10%
Responsabilidad Civil Extracontractual | NO | 20% | 0.7% | 2 | 14 | 0 | 0
Gar. Seriedad | NO | 100% | 0.15% | 3 | 15 | 0 | 0
General | NO | 20% |  | 4 | 16 | 0 | 0
Costo total seguros |  |  | 3.45% |  |  |  | 541224.5556
% Sobre el valor de la propuesta
Valor del contrato
Note on C2: HEINSOHN: Incluya el % de cubrimiento del seguro sobre el valor del contrato
Note on E2: Tiempo adicional que fija el cliente despues de terminado el proyecto.
Note on F2: HEINSOHN: Dado en el tiempo adicional después del fin del contrato.
Note on H2: HEINSOHN: Costo para Heinsohn de establecer una póliza con las condiciones especificadas.
Note on C10: HEINSOHN: Porcentaje estimado por todas las pólizas aplicado al valor del contrato. Modifique el % (en el ej. está 2% estimado) si no tiene datos detallados en las líneas anteriores. Es excluyente con los datos detallados.

## Impuestos
5.6 Estimación impuestos
Impuestos | % Impuesto | Valor límite | % a cargo de Heinsohn | Costo para Heinsohn
Timbre (1,5% para contratos mayores a 55'000000, se debe proponer compartido (50-50) | 0% | 0 | 0% | 0
ICA (7x1000 por el valor del ingreso) | 0.694% | 0 | 100% | 3087417.4444
Transacciones financieras (4x1000) | 0.4% | 0 | 100% | 1779491.3224
Estampillas
Beneficencia
Otros
Costo total Impuestos | 1.094% |  |  | 4866908.7669
Note on B9: HEINSOHN: Porcentaje estimado por todos los impuestos aplicados al valor del contrato. Modifique el % (en el ej. está 2% estimado) si no tiene datos detallados en las líneas anteriores. Es excluyente con los datos detallados.
Note on E9: HEINSOHN: La fórmula esta dada para manejar % estimado de impuestos o la suma de los impuestos que se estimen

## Supuestos
3. Supuestos del proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Coloque los supuestos utilizados para las estimaciones, escalas de precios, presupuesto del cliente para el proyecto, principales competidores, necesidades claves del cliente, oportunidades adicionales a obtener con el cliente o el negocio (como por ejemplo el mantenimiento posterior)

## Lista de chequeo para revisores (hidden)
2. Lista de chequeo para revisores
Puntos que deben ser revisados | Socio * | Gerente de Cuenta * | Gerente del Proyecto - En preventa | Gerente Técnico - En preventa | Arquitecto o Experto Técnico* | Gerente Financiero * | Compras * | Gestión Humana * | Director del área tenica (por ejemplo Senior partner FSW )* | QA *
Nombre
Respecto a la parte técnica del proyecto
Factibilidad técnica Arquitectura adecuada
Están claramente expresados supuestos y restricciones
Se expresa claramente lo que no incluye la propuesta (p.e. afinamiento bases de datos, servidor aplicaciones)
Se estan estimando en pruebas funcionales
La forma de estimación esta documentada y es consistente con el cronograma del proyecto.
Se esta teniendo un tiempo apropiado de gerencia (para proyectos a la medida debe ser tiempo completo, un coordinador por cada 6 personas)
Son Claros los términos de la garantía y el costo de la misma.
Se definió un número de personas a quienes se capacita en el software.
Respecto al cronograma
Se incluyen festivos
Se esta teniendo en cuenta tiempo de posibles vacaciones / incapacidades
Se están cobrando huecos generados en el cronograma
No hay sobrecarga de recursos ni carga baja generalizada
Del Negocio
Factibilidad financiera / Aprobada
Se revisaron y costearon los riesgos
Se costeo la garantía
Se hizo revisión jurídica del contrato
Para quien recibe el proyecto si este se concreta
El contrato se entiende, las restricciones técnicas, supuestos e hitos del cronograma
Firma
Firma corta
Observaciones
* Diligencie las casillas en blanco, las verdes corresponden a ítems que no necesariamente tienen que ser revisados por el rol.
Los marcados con * son obligatorios, para los no obligatorios en caso de no firmarse se debe dar la razón en el campo observaciones
Note on A4: Se debe firmar de acuerdo al rol tecnico o financiero
Note on A28: Alvaro J: Debe ser igual a la firma o chulo que va en cada hoja del contrato cuando esto aplique.

## Parametros
5.1 Supuestos o parámetros de estimación
IPC o SM AÑO 1 | 4%
IPC o SM AÑO 2 | 5%
IPC o SM AÑO 3 | 5%
Tarifa administracion contratista | 70000
Proporción de beneficios | 35%
Factor prestacional Salario Normal (1) | 1.4277
Factor prestacional Salario Integral (2) | 1.2685
Factor aplicable a los contratistas (3) | 1.02
Compensacion variable | 12%
Compensacion variable Directores y Gerentes | 15%
Factor multiplicador HBT | 2.5
Factor multiplicador En Cliente | 1.75
Factor multiplicador sin prestaciones | 1.0723
Horas al mes | 160 | Precio de lista
Duracion en Meses | 12
Productividad | 85%
Horas mes promedio | 160
Valor hora (estándar) | 67000 | Precio de lista
Arriendo puesto de trabajo Bogota | 0
TRM | 3200
Riesgo desviacion (%) | 15%
Capacitacion (%) - Garantia | 10%
Reuniones y seguimiento (%) | 0%
Total (%) | 25%
Costo Pre-venta
Costo comercial | 5%
Ingresos anuales futuros por Mant.
Margen | 25%
Valor hora en pesos
Contribución de Apoyo | 802000
Puesto de Trabajo | 339000
Computador | 50000
Publicación de Contratos en el Diario Unico de Contratación Pública (Tarifas 2010) | DESDE | HASTA | COSTO
| Cuantía indeterminada |  | 32900
| 1 | 1000000 | 32900 | 0 | 0
| 1000001 | 1400000 | 58100 | 0 | 0
| 1400001 | 1800000 | 84000 | 0 | 0
| 1800001 | 2200000 | 113100 | 0 | 0
| 2200001 | 2600000 | 138300 | 0 | 0
| 2600001 | 3000000 | 167800 | 0 | 0
| 3000001 | 4000000 | 180100 | 0 | 0
| 4000001 | 5000000 | 193000 | 0 | 0
| 5000001 | 7000000 | 211200 | 0 | 0
| 7000001 | 9000000 | 251600 | 0 | 0
| 9000001 | 11000000 | 266000 | 0 | 0
| 11000001 | 14000000 | 287900 | 0 | 0
| 14000001 | 17000000 | 313300 | 0 | 0
| 17000001 | 20000000 | 338900 | 0 | 0
| 20000001 | 25000000 | 371800 | 0 | 0
| 25000001 | 30000000 | 408200 | 0 | 0
| 30000001 | 35000000 | 445400 | 0 | 0
| 35000001 | 40000000 | 482700 | 0 | 0
| 40000001 | 50000000 | 519500 | 0 | 0
| 50000001 | 60000000 | 594000 | 0 | 0
| 60000001 | 70000000 | 668000 | 0 | 0
| 70000001 | 90000000 | 742300 | 0 | 0
| 90000001 | 110000000 | 816300 | 0 | 0
| 110000001 | 140000000 | 928000 | 0 | 0
| 140000001 | 170000000 | 1039200 | 0 | 0
| 170000001 | 220000000 | 1298900 | 0 | 0
| 220000001 | 300000000 | 1558600 | 0 | 0
| 300000001 | 500000000 | 1929900 | 0 | 1929900
| 500000001 | 1000000000 | 2671800 | 1 | 0
| 1000000001 | 99999999999 | 3711000 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 1929900
Note on A14: HEINSOHN: Se utiliza para encontrar el costo estimado del proyecto a través del multiplicador para compararlo con la forma de hacerlo con el costeo total de los recursos.
Note on A19: HEINSOHN: Se utiliza en las columna de precio de lista, si dicho precio de lista es diferencial por perfil, cambie la fórmula de la columa según el prefil
Note on A22: HEINSOHN: Se incluye si no está involucrado en los tiempos estimados del proyecto y en los riesgos identificados y valorados
Note on A23: HEINSOHN: Corresponde al % estimado del tiempo que los recursos van a estar en entrenamiento y capacitación. No incluye el costo mismo de la capacitación.
Note on A24: HEINSOHN: Se incluye si no está involucrado en los tiempos estimados del proyecto. Debe estar soportado en la planeación de las reuniones que se planteen en la gerencia de comunicaciones.
Note on A29: arios: Coloque el margen que se quiere tener con el negocio. Con dicho margen y basado en el costo del proyecto, se calcula el precio del proyecto
Note on A30: HEINSOHN: Valor hora promedio de Heinsohn, se utiliza para re-expresar el precio de un proyecto en horas.

## Soporte de estimados de tiempos
7. Soporte a los estimados de tiempos de desarrollo
Coloque en esta hoja el soporte de los estimados de tiempo por entregable, el cual se adjuntará como resumen en la propuesta.o haga referencia a la matriz de estimaciones o al plan de trabajo soporte de los estimados.
Horas al mes usadas para comversión a M/H | [7 empty] | 160
[5 empty] | concepción |  | elaboración |  |  |  | construcción | [5 empty] | transición
|  | Total | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1
Req | 11% | Lev Req | 0 | 0 | 80% | 0 | 15% | 0 | 5% | 0 | [8 empty] | 100%
An & Dis | 5% | Análisis | 0 | 0 | 35% | 0 | 20% | 0 | 23% | 0 | 22% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
| 6% | Diseño | 0
Implementacion | 24% | Cod | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 12% | 0 | 26% | 0 | 26% | 0 | 26% | 0 |  | 0 | 100%
| 8% | Pr Unit | 0
| 2% | Entr Sop | 0
| 10% | Corr Def | 0
| 3% | Doc Técn | 0
Pruebas | 12% | Dis Pln Cal | 0 | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 25% | 0 | 100%
| 14% | Eje Pln Cal | 0
| 5% | Eje Pln Cal 2 | 0
|  |  | Fase |  | concepción |  | elaboración |  |  |  | construcción | [5 empty] | transición
|  |  | Iteración |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1
|  | Disciplina | Req |  | 5.9 | 0 | 1.25 | 0 | 0.4 | 0
|  |  | Ana&Dis |  | 2.55 | 0 | 1.65 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0
|  |  | Imp |  | 0 |  | 3.45 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
|  |  | Pruebas |  | 0 |  | 1.2 | 0 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0
|  |  | Cant de recursos |  | 8.45 |  | 7.55 |  | 8.5 |  | 10.2 |  | 9 |  | 9 |  | 5
|  |  | Semanas |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Duración Aprox |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Días |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Meses |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | Dias | Meses
[5 empty] | 0 | 0
| Horas x Dia |  | 8 |  | 2 | 2 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8
| Semanas de proyecto |  | 0
| Meses del proyecto |  | 0
[9 empty] | Recursos X semana |  |  | Gerente |  | 100% | 22 |  |  |  | 22
|  |  | Concepción | [5 empty] | 0 |  |  | Arquitecto |  |  |  | 1 | C/D | 100% | 3 | 3
|  |  | Elaboración | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | Resto | 20% | 19 | 3.8
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 30.91% | 22 | 1 | Equiv. | 30.91% | 22 | 6.8
|  |  | Construcción | [5 empty] | 0 |  |  | Ing. Sr. |  | 100% | 22
[9 empty] | 0 |  |  | Ing. Semi Sr. |  |  |  | 4 | K | 100% | 11.5 | 46
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | Resto | 0% | 10.5 | 0
|  |  | Transición | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 52.27% |  | 4 | Equiv. | 52.27% | 22 | 46
|  |  | Total semanas | [5 empty] | 0 |  |  | Ing. Pruebas |  |  |  | 3 | P | 100% | 19 | 57
|  |  | Total horas desarrollador | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | Resto | 0% | 3 | 0
|  |  | Director Proyecto tiempo completo | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 86.36% |  | 3 | Equiv. | 86.36% | 22 | 57
|  |  | Administrador de la Configuración | [5 empty] | 0 |  |  | Adm. Config. |  | 25% | 22
|  |  | DBA | [5 empty] | 0 |  |  | DBA |  | 5% | 22
|  |  | Horas a Facturar | [5 empty] | 0
#REF!

## Flujo de Caja Estimado
8. Flujo de Caja Estimado
Valor del proyecto |  |  |  |  | 444872830.6089
| Rubro | % | Mes | Valor | Observaciones
INGRESOS
| Inicio de Actividades |  | 0 | 0
| Recepción final Diseño Conceptual |  | 2.75 | 0
| Recepción Final Diseño Detallado |  | 7.8 | 0
| Al 50% Desarrollo |  | 14 | 0
| Al 100% Desarrollo |  | 19 | 0
| Purebas Totales del Sistema |  | 21 | 0
| Migración |  | 21 | 0
| Aceptación Total |  | 22 | 0
| Total Ingresos | 0% |  | 0
EGRESOS

## Factor Prestacional (hidden)
| SALARIO | BENEFICIOS | TOTAL | INTEGRAL | HONORARIOS | COOPERATIVA | 1000000
Prestaciones Sociales: | 70% | 30% |  |  |  |  | 700000 | 300000 | 1000000
Cesantías | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  |  |  | 58333.3333 | 25000 | 83333.3333
Primas de Servicios | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  |  |  | 58333.3333 | 25000 | 83333.3333
Intereses sobre Cesantías | 1% | 1% | 1% |  |  |  | 7000 | 3000 | 10000
Vacaciones | 5.833% |  | 4.083% | 5.833% |  |  | 40833.3333 | 0 | 40833.3333
| 23.5% | 17.67% | 21.75% | 5.833% | 0% | 0% | 164500 | 53000 | 217500
Seguridad Social y Parafiscales:
Salud | 8.5% |  | 5.95% | 5.95% |  |  | 59500 | 0 | 59500
Pensión | 12% |  | 8.4% | 8.4% |  |  | 84000 | 0 | 84000
Riesgos Profesionales | 0.522% |  | 0.3654% | 0.3654% |  |  | 3654 | 0 | 3654
Caja de Compensación | 4% |  | 2.8% | 2.8% |  |  | 28000 | 0 | 28000
ICBF | 3% |  | 2.1% | 2.1% |  |  | 21000 | 0 | 21000
SENA | 2% |  | 1.4% | 1.4% |  |  | 14000 | 0 | 14000
| 30.02% | 0% | 21.02% | 21.02% | 0% | 0% | 210154 | 0 | 210154
| 53.52% | 17.67% | 42.77% | 26.85% | 0% | 0% | 374654 | 53000 | 427654
Provisiones:
Deportivos, recreación y culturales | 2% |  |  | 2% | 2%
Capacitación | 3.5% |  |  | 3.5% | 3.5%
Indemnizaciones | 8.333% |  |  | 5.556%
Comisión
Gastos Administrativos | [5 empty] | 70000
Salario mínimo | 515000 |  |  | 6695000
Auxilio de Transporte | 61500
Dotación (Vr cada 4 meses) | 206000
Vr máximo para flexibilización con tickets alimentación / canasta | 1030000 |  |  | 1030000 |  | 1030000
Compesnación Gerente Proyecto | 12%
Compensación Otros Funcionarios | 9% |  | 17.36%

## Perfiles
ROLES | INGRESO | AJUSTE INGRESO
COORDINADOR DE SOPORTE FABRICAS | 2585712 | 2585712 | R
COORDINADOR DE DESARROLLO FABRICAS | 3108712 | 3108712 | R
COORDINADOR DE PROYECTO FABRICAS | 3108712 | 3108712 | R
GERENTE DE PROYECTO BEGINNER FABRICAS | 3867062 | 3867062 | R
INGENIERO DE DESARROLLO BEGINN FABRICAS | 1240556 | 1240556 | R
INGENIERO DE DESARROLLO JUNIOR FABRICAS | 1841622.5774 | 1841622.5774 | R
INGENIERO DE DESARROLLO SENIOR FABRICAS | 2742612 | 2742612 | R
INGENIERO SOPORTE JUNIOR FABRICAS | 1555402 | 1555402 | R
INGENIERO SOPORTE JUNIOR ADVANCED FABRICAS | 2024010 | 2024010 | R
INGENIERO SOPORTE SENIOR FABRICAS | 2742612 | 2742612 | R
ARQUITECTO JUNIOR PROYECTOS | 5200800.1176 | 5200800.1176 | R
ARQUITECTO SENIOR PROYECTOS | 7818999.4286 | 7818999.4286 | R
CONSULTOR SENIOR PROYECTOS | 4224794 | 4224794 | R
COORDINADOR DE SOPORTE PROYECTOS | 4001865.25 | 4001865.25 | R
COORDINADOR DE DESARROLLO PROYECTOS | 4484789.8667 | 4484789.8667 | R
COORDINADOR DE PROYECTO PROYECTOS | 4408527.1667 | 4408527.1667 | R
GERENTE DE PROYECTO JUNIOR PROYECTOS | 5660000 | 5660000 | R
GERENTE DE PROYECTO SENIOR PROYECTOS | 6414072 | 6414072 | R
GERENTE QA PROYECTOS | 4666206 | 4666206 | R
INGENIERO DE DESARROLLO JUNIOR PROYECTOS | 2748641.7088 | 2748641.7088 | R
INGENIERO DE DESARROLLO SENIOR PROYECTOS | 3812771.3972 | 3812771.3972 | R
INGENIERO SOPORTE JUNIOR PROYECTOS | 2123109.7778 | 2123109.7778 | R
INGENIERO SOPORTE SENIOR PROYECTOS | 3678782 | 3678782 | R
ADMINISTRADOR BASE DE DATOS SOL. FINANCIERAS | 3244692 | 3244692 | R
ANALISTA FUNCIONAL SOL. FINANCIERAS | 3060596 | 3060596 | R
ARQUITECTO JUNIOR SOL. FINANCIERAS | 4497800 | 4497800 | R
ARQUITECTO SENIOR SOL. FINANCIERAS | 7211821.3333 | 7211821.3333 | R
COORDINADOR DE SOPORTE SOL. FINANCIERAS | 3775014 | 3775014 | R
COORDINADOR DE DESARROLLO SOL. FINANCIERAS | 3926363.3333 | 3926363.3333 | R
COORDINADOR DE PROYECTO SOL. FINANCIERAS | 4811600 | 4811600 | R
GERENTE DE PROYECTO JUNIOR SOL. FINANCIERAS | 4707000 | 4707000 | R
GERENTE DE PROYECTO SENIOR SOL. FINANCIERAS | 6755068 | 6755068 | R
INGENIERO DE DESARROLLO JUNIOR SOL. FINANCIERAS | 2285986 | 2285986 | R
INGENIERO DE DESARROLLO SENIOR SOL. FINANCIERAS | 3808229.5228 | 3808229.5228 | R
INGENIERO SOPORTE JUNIOR SOL. FINANCIERAS | 1934122 | 1934122 | R
INGENIERO SOPORTE SENIOR SOL. FINANCIERAS | 3252952.4444 | 3252952.4444 | R

## Notas
PARA LA GESTIÓN:
· Seguimiento de proyectos, por ejemplo MS Project, dotProject
· Administración de configuraciones, por ejemplo CVS, SubVersion
· Seguimiento de defectos, por ejemplo Web Tracker
· Gestión documental, por ejemplo Wiki, SharePoint
· Diseño de soluciones, por ejemplo Enterprise Architect, Visual Paradigm, Altova
· Especificación de requerimientos.
· Seguimiento de niveles de servicio.
· Certificados digitales, para todos los integrantes del equipo de trabajo del contratista, que deban
firmar documentos.
· Repositorio de lecciones aprendidas, por ejemplo Wiki
PARA EL DESARROLLO
Plataforma Windows Server 2008 o superior, Linux
Desarrollo Visual .NET 2005 o superior, ASP Clásico, PHP, Java,
Bases de datos SQL Server 2008 R2 o superior , Oracle 11g o superior, MySQL​

## Estimación Distribución (hidden)
[5 empty] | concepción |  | elaboración |  |  |  | construcción | [5 empty] | transición
|  | Total | 29259.39 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1
Req | 11% | Lev Req | 3218.5329 | 3218.5329 | 80% | 2574.8263 | 15% | 482.7799 | 5% | 160.9266 | [8 empty] | 100%
An & Dis | 5% | Análisis | 1462.9695 | 3218.5329 | 35% | 1126.4865 | 20% | 643.7066 | 23% | 740.2626 | 22% | 708.0772 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
| 6% | Diseño | 1755.5634
Impl | 24% | Cod | 7022.2536 | 13751.9133 | 0% | 0 | 10% | 1375.1913 | 12% | 1650.2296 | 26% | 3575.4975 | 26% | 3575.4975 | 26% | 3575.4975 |  | 0 | 100%
| 8% | Pr Unit | 2340.7512
| 2% | Entr Sop | 585.1878
| 10% | Corr Def | 2925.939
| 3% | Doc Técn | 877.7817
Pruebas | 12% | Dis Pln Cal | 3511.1268 | 9070.4109 | 0% | 0 | 5% | 453.5205 | 10% | 907.0411 | 20% | 1814.0822 | 20% | 1814.0822 | 20% | 1814.0822 | 25% | 2267.6027 | 100%
| 14% | Eje Pln Cal | 4096.3146
| 5% | Eje Pln Cal 2 | 1462.9695
|  |  | Fase |  | concepción |  | elaboración |  |  |  | construcción | [5 empty] | transición
|  |  | Iteración |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1
|  | Disciplina | Req |  | 5.9 | 54.5514 | 1.25 | 48.278 | 0.4 | 50.2896
|  |  | Ana&Dis |  | 2.55 | 55.2199 | 1.65 | 48.7657 | 1.8 | 51.4071 | 1.2 | 73.758
|  |  | Imp |  | 0 |  | 3.45 | 49.8258 | 4 | 51.5697 | 6 | 74.4895 | 6 | 74.4895 | 6 | 74.4895
|  |  | Pruebas |  | 0 |  | 1.2 | 47.2417 | 2.3 | 49.2957 | 3 | 75.5868 | 3 | 75.5868 | 3 | 75.5868 | 5 | 56.6901
|  |  | Cant de recursos |  | 8.45 |  | 7.55 |  | 8.5 |  | 10.2 |  | 9 |  | 9 |  | 5
|  |  | Semanas |  |  | 11.044 |  | 9.9652 |  | 10.3139 |  | 15.1174 |  | 15.1174 |  | 15.1174 |  | 11.338
|  |  | Duración Aprox |  |  | 55.2199 |  | 49.8258 |  | 51.5697 |  | 75.5868 |  | 75.5868 |  | 75.5868 |  | 56.6901
|  |  | Días |  | 55.2199 |  | 101.3954 |  |  |  | 226.7603 | [5 empty] | 56.6901 |  | 440.0657
|  |  | Meses |  | 2.761 |  | 5.0698 |  |  |  | 11.338 | [5 empty] | 2.8345 |  | 22.0033
[5 empty] | Dias | Meses
[5 empty] | 153.7875 | 7.6894
| Horas x Dia |  | 8 |  | 2 | 2 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8
| Semanas de proyecto |  | 88.0131
| Meses del proyecto |  | 22.0033
[9 empty] | Recursos X semana |  |  | Gerente |  | 100% | 22 |  |  |  | 22
|  |  | Concepción | [5 empty] | 93.3217 |  |  | Arquitecto |  |  |  | 1 | C/D | 100% | 3 | 3
|  |  | Elaboración | [5 empty] | 75.2369 | [6 empty] | 1 | Resto | 20% | 19 | 3.8
[9 empty] | 87.6684 |  |  |  |  | 30.91% | 22 | 1 | Equiv. | 30.91% | 22 | 6.8
|  |  | Construcción | [5 empty] | 154.197 |  |  | Ing. Sr. |  | 100% | 22
[9 empty] | 136.0562 |  |  | Ing. Semi Sr. |  |  |  | 4 | K | 100% | 11.5 | 46
[9 empty] | 136.0562 | [6 empty] | 4 | Resto | 0% | 10.5 | 0
|  |  | Transición | [5 empty] | 56.6901 |  |  |  |  | 52.27% |  | 4 | Equiv. | 52.27% | 22 | 46
|  |  | Total semanas | [5 empty] | 739.2264 |  |  | Ing. Pruebas |  |  |  | 3 | P | 100% | 19 | 57
|  |  | Total horas desarrollador | [5 empty] | 29569.0569 | [6 empty] | 3 | Resto | 0% | 3 | 0
|  |  | Director Proyecto tiempo completo | [5 empty] | 3520.5257 |  |  |  |  | 86.36% |  | 3 | Equiv. | 86.36% | 22 | 57
|  |  | Administrador de la Configuración | [5 empty] | 1760.2629 |  |  | Adm. Config. |  | 25% | 22
|  |  | DBA | [5 empty] | 704.1051 |  |  | DBA |  | 5% | 22
|  |  | Horas a Facturar | [5 empty] | 35553.9506
#REF!

## Riesgo CITI (hidden)
PENALIDADES | Riesgo específico
COMUNICACIONES
STAND BY | Riesgo específico
TRANSICION - DEVOLUCION | Riesgo específico
ESTIMACIONES NO APROBADAS | Riesgo general
ANUALIZADO | PENALIDADES |  | Ejecución con Riesgo | 32
|  | DESARROLLOS | Período (meses) | 12 |  |  | Calidad
[6 empty] | No. Desarollos | máx. 5%
|  |  |  | Horas período | Horas/Servicio Prom. | No. Serv. Penalizables | % Incumplimiento
|  |  | Número de Servicios | Serv. Pen. X Nivel | Serv. Pen. X Nivel | % Prob. X Nivel | % Penalidad X Nivel | Nivel | Vr. Hora
|  |  | Riesgo | 78000 | 500 | 156 | 20% |  | 76500 | 76087
[6 empty] | 31.2 |  |  | 5967000000
|  |  | Penalizables |  |  | 32
|  |  | 14917500 | 13 | 12.8 | 40% | 3% | 1
|  |  | 19125000 | 10 | 9.6 | 30% | 5% | 2
|  |  | 16065000 | 6 | 6.4 | 20% | 7% | 3
|  |  | 11475000 | 3 | 3.2 | 10% | 10% | 4 o mas
|  |  | 61582500 | 32
|  | Riesgo Total | 164220000 | Indexarlo?
2.752%

## doc fsw (hidden)
Ministerio hacienda
160
Gerente Proyecto | 112000 | 17920000 | 13440000 | 6400000 | 2960526.3158
Gerente Area | 92500 | 14800000 | 11100000 | 5285714.2857
Lider Tecnico | 74000 | 11840000 | 8880000 | 4228571.4286
Analista desarrollador seniro | 60200 | 9632000 | 7224000 | 3440000
Analista desarrollador junior | 53700 | 8592000 | 6444000 | 3068571.4286
Ingeniero Pruebas | 42600 | 6816000 | 5112000 | 2434285.7143
| Sueldo |  |  | Sueldo multiplicador | Mes |  | DEFINITIVO ACORDADO CON LUIS FERNANDO
|  |  |  | 2.1 | 160 | 0.75 |  | 160
| Sueldo Mínimo | Sueldo Máximo
Analista requerimientos senior | 4000000 | 5000000 | 4500000 | 9450000 | 59062.5 | 78750 | 79000
Analista requerimientos junior | 2500000 | 4000000 | 3250000 | 6825000 | 42656.25 | 56875 | 56000
|  |  | 0 | 0 |  | 0
Analista oracle Senior | 3000000 | 3500000 | 3250000 | 6825000 | 42656.25 | 56875 | 56000 | 8960000
Analista oracle Junior | 2000000 | 2200000 | 2200000 | 4620000 | 28875 | 38500 | 45000 | 7200000
Analista oracle Senior | 3000000 | 3500000 | 3250000 | 6825000 | 42656.25 | 56875 | 56000 | 8960000
|  |  | 0 | 0 |  | 0
Desarrollador Java Senior | 3200000 | 4000000 | 3600000 | 7560000 | 47250 | 63000 | 56000
Desarrollador Java Junior | 1800000 | 2200000 | 2000000 | 4200000 | 26250 | 35000 | 45000
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollador :NET Senior | 3200000 | 4000000 | 3600000 | 7560000 | 47250 | 63000 | 56000
Desarrollador .Net Junior | 1800000 | 2200000 | 2000000 | 4200000 | 26250 | 35000 | 45000
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Analista Testing Senior | 3000000 | 3500000 | 3250000 | 6825000 | 42656.25 | 56875 | 56000
Analista Testing Junior | 2000000 | 2200000 | 2100000 | 4410000 | 27562.5 | 36750 | 45000
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
Arquitecto de software Senior | 4000000 | 6000000 | 5000000 | 10500000 | 65625 | 87500 | 90000
Arquitecto de software Junior | 3500000 | 4000000 | 3750000 | 7875000 | 49218.75 | 65625 | 66000
|  |  | 0 | 0 |  | 0
Arquitecto de infraestructura | 3500000 | 4000000 | 3750000 | 7875000 | 49218.75 | 65625 | 66000

## Riesgo ICETEX (hidden)
RIESGOS PLIEO
ICETEX - FABRICA DE SW 2010
Actividades
| ACTIVIDAD | Área | Fecha de producción estimada | Número de proyectos | 33
1 | Nuevo modelo de provisiones | OR
2 | Sublínea Crédito Suboficiales Giros, Interfaz y Cartera | VCC |  | Acuerdo de Nivel de servicio - Posibles descuentos
3 | Jóvenes Talentos Giros, Interfaz y Cartera | ORI
4 | Carga automática archivos PSE y Red Multicolor | DT |  | INDICADOR | FRECUENCIA | FORMULA DE CALCULO | DESCRIPCIÓN | META | TABLAS DE DESCUENTO |  | NO APLICA
5 | Reenvío de giros rechazados | VCC |  | Numero de errores en etapa de pruebas | Por producto | # errores detectados por usuarios en ambiente de pruebas | Numero de errores detectados por los usuarios de ICETEX en ambiente de pruebas | 2 errores | Numero de errores | Sobre el valor del producto
6 | Scriptex | DT | [6 empty] | De 3 a 5 | 5%
7 | Giros Créditos Exterior Dólares | VCC | [6 empty] | De 6 a 8 | 10%
8 | Aplicación Novedades Fondos | VCC | [6 empty] | Más de 8 | 15%
9 | Web Services ICETEX-Serlefin Nuevas Funcionalidades | VCC |  | Numero de errores en producción | Por producto | # de errores detectados por los usuarios de ICETEX en ambiente de producción | Numero de errores detectados por los usuarios de ICETEX en ambiente de producción | 0 | Numero de errores | Sobre el valor del producto
10 | Crédito Directo IES | VCC | [6 empty] | De 1 a 2 | 10%
11 | Calificación periodo de gracia | VCC | [6 empty] | De 3 a 4 | 15%
12 | Aplicación masiva de reintegros y abonos rechazados | VCC | [6 empty] | Más de 4 | 20%
13 | Recaudo C&CTEX, Forma de Pago Efectivo y en Cheque | VCC |  | Máximo Riesgo, diferente de Terminar el Contrato |  |  |  | 35%
14 | Proceso de Asignación Cobranza Externa | VCC |  | Etapa de Pruebas
15 | Cambio sobre la herramienta de generación de interfaz contable | VCC |  | Máximo Riesgo |  |  | 15% |  | NA
16 | Cierre sobre el aplicativo de registro de novedades de cartera | VCC |  | Ponderación |  | 5% | 10% | 15% | 0%
17 | Formato de Actualización de Datos y Encuesta para Evaluación de Programas Académicos | VCC |  |  | 33 | 60% | 20% | 10% | 10% | 100%
18 | Creación de Líneas de Crédito | VCC |  |  |  | 19.8 | 6.6 | 3.3 | 3.3 | 33
19 | Modificación de acuerdos | VCC |  |  |  | 20 | 7 | 3 | 3 | 33
20 | Automatización de proceso de alineamiento y reportes C&CTEX | VCC |  |  |  | 1 | 0.7 | 0.45 | 0 | 6.515%
21 | Rediseño Interfaz contable | VCC | [7 empty] | 6.5%
22 | Ajustes y estabilización C&CTEX | VCC |  | Etapa de Producción
23 | Herramientas usuario final para ajustes | VCC |  | Máximo Riesgo |  |  | 20% |  | NA
24 | Publicación de movimientos detallados de crédito para usuarios pagina web | VCC |  | Ponderación |  | 10% | 15% | 20% | 0%
25 | Cartera Fondos | VFA |  |  | 33 | 5% | 5% | 2% | 90% | 102%
26 | Migración Cartera Fondos | VCC |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 0.66 | 29.7 | 33.66
27 | Desarrollos Oficina de Relaciones Internacionales | ORI |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 28 | 33
28 | Ajustes al proceso de recibo único. | VCC |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.121%
29 | Desarrollos Vicepresidencia de Fondos en Administración | VFA | [7 empty] | 2.1%
30 | Facturación - Ajustes a módulo de actualización de datos | VCC | [7 empty] | 8.636%
31 | Renovación Colciencias - Nuevas validaciones | UCA |  | Riesgo total | [5 empty] | 9%
32 | Acuerdo 038 - Giros - Adicionar valor de la sanción en el formato de impresión del giro | VCC
33 | Control de Cambios - Renovación Colciencias | UCA
RIESGOS GENERALES
|  | Esquema de sanciones |  |  |  |  | Herramientas a cargo de HBT
|  |  |  | Período de prueba |  | 2 meses |  |  | Seguimiento de proyectos
|  |  |  | Producción en firme |  | 12 meses |  |  | Administración de Configuración
|  | Garantía | [6 empty] | Seguimiento de defectos
|  |  |  | 12 meses |  |  |  |  | Gestión documental
|  | Esquema de pago | [6 empty] | Diseño de Soluciones
|  |  |  | Por producto terminado |  | Valor ejecutado |  |  | Registro y Seguimiento |  | Niveles de Servicio
|  |  |  | No hay Horas Garantizadas | [6 empty] | Gestión
|  |  |  | Si costo por |  |  |  |  | Suministro de las herramientas |  | a ICETEX?
Al Interventor
|  | Estimación de requerimientos |  |  |  |  | Productos del Proceso
|  |  |  | 4 días hábiles |  |  |  |  | Diseño de Solución
Implementación
Documentación
Control de Versiones
Ejecución del proyecto
En Cliente
Producto terminado
No suminstran HW
No suministran SW

## PERFILES Referencia (2) (hidden)
FACTOR PRESTACIONAL CLIENTE
| 0 | 1.7 |  |  | COSTO VALOR MENSUAL con Factor Prestacional
| REVISAR |  |  |  | Factor Prestacional |  | VALOR HORA Antes de Margen |  | VALOR MENSUAL con Margen |  | VALOR HORA con Margen
| MODIFICADO |  | Integral |  | Normal |  | En Cliente | En HBT | En Cliente | En HBT | En Cliente | En HBT
ROLES | AÑO 2009 | Tipo de Contrato | En Cliente | En HBT | En Cliente | En HBT | Horas mes |  |  |  | Margen
| INGRESO |  | 1.49 | 1.89 | 1.7 | 2.1 | 160 | 160 |  |  | 25% | 25%
GERENTE DE PROYECTO SR. | #REF! | Integral |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GERENTE DE PROYECTO | #REF! | Integral |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DBA 1 | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DBA 2 | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONSULTOR RATIONAL SR.2 | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONSULTOR RATIONAL JR. | #REF! | integral |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ARQUITECTO SR.1 | #REF! | Integral |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ARQUITECTO JR. | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COORDINADOR DESARROLLO | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LIDER TECNICO | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ANALISTA REQ. SR. | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ANALISTA REQ. JR. | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LIDER DE PRUEBAS SR. | #REF! | Integral |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LIDER DE PRUEBAS JR. | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ADM. CONFIGURACION | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DOCUMENTADOR | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ANALISTA DE PRUEBAS SR. | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ANALISTA DE PRUEBAS JR. | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ANALISTA PROGRAMADOR SR. | 3982875 | Normal |  |  | 6770887.5 | 8364037.5 | 42318.0469 | 52275.2344 | 9027850 | 11152050 | 56424.0625 | 69700.3125
ANALISTA PROGRAMADOR JR | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ANALISTA PROG. ARMENIA | #REF! | Normal |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AJUSTE GASTOS | 0% | REVISAR SI APLICA
AJUSTE TARIFA | 0% | REVISAR SI APLICA |  |  | 1.56 | 1.56
IPC a 31/12/2009 | 0% |  |  |  | 0.14 | 0.54 |  |  |  |  | VALOR HORA
IPC a 31/12/2008 | #REF! | [9 empty] | En Cliente | En HSH
IPC a 31/12/2007 | 0% | 5.69% | [8 empty] | Tasa de Cambio
AÑO 2008 |  |  | 2008 | HSH | INFORMACION REFERENCIA |  | MERCADO A.C. |  | ROL |  | 2000 | 2000
GERENTE DE PROYECTO SR. | 8000000 | 6000000 | 6341400 |  | 26.2% | 10096000 | 8000000 |  | GERENTE DE PROYECTO SR. |  | #REF! | #REF!
GERENTE DE PROYECTO | 6000000 | 5000000 | 5284500 |  | 13.5% | 6810000 | 6000000
DBA 1 | 5500000 | 4500000 | 4756050 |  | 13.5% | 6242500 |  |  | GERENTE DE PROYECTO JR. |  | #REF! | #REF!
DBA 2 | 5500000 | 6000000 | 6341400 |  | 25% | 6875000 | 7500000
CONSULTOR RATIONAL SR.2 | 5500000 | 5000000 | 5284500 |  | 13.5% | 6242500
CONSULTOR RATIONAL JR. | 3500000 | 3000000 | 3170700 |  | 0% | 3500000 | 3500000 |  | EXPERTO FUNCIONAL
ARQUITECTO SR.1 | 7500000 | 5000000 | 5284500 |  | 41.9% | 10642500 | 7500000 |  | ARQUITECTO SR. |  | #REF! | #REF!
ARQUITECTO JR. | 4300000 | 4250000 | 4491825 |  | 29.1% | 5551300 | 4300000
COORDINADOR DESARROLLO | 4000000 | 3500000 | 3699150 |  | 16.3% | 4652000 |  |  | ARQUITECTO JR. |  | #REF! | #REF!
LIDER TECNICO | 4756050 | 4500000 | 4756050 |  | 0% | 4756050 | 4000000 |  | LIDER TECNICO |  | #REF! | #REF!
ANALISTA REQ. SR. | 4227600 | 4000000 | 4227600 |  | 0% | 4227600 | 3500000 |  | ANALISTA REQ. SR. |  | #REF! | #REF!
ANALISTA REQ. JR. | 3170700 | 3000000 | 3170700 |  | 0% | 3170700 | 2500000 |  | ANALISTA REQ. JR. |  | #REF! | #REF!
LIDER DE PRUEBAS SR. | 5500000 | 3000000 | 3170700 |  | 73.5% | 9542500 | 5500000 |  | LIDER DE PRUEBAS |  | #REF! | #REF!
LIDER DE PRUEBAS JR. | 3170700 | 3000000 | 3170700 |  | 25% | 3963375
ADM. CONFIGURACION | 2100000 | 1500000 | 1585350 |  | 32.4% | 2780400 | 2100000 |  | ADM. CONFIGURAICON |  | #REF! | #REF!
DOCUMENTADOR | 1585350 | 1500000 | 1585350 |  | 0% | 1585350 | 1500000 |  | DOCUMENTADOR |  | #REF! | #REF!
ANALISTA DE PRUEBAS SR. | 3170700 | 3000000 | 3170700 |  | 0% | 3170700 | 3000000 |  | ANALISTA DE PRUEBAS SR. |  | #REF! | #REF!
ANALISTA DE PRUEBAS JR. | 2113800 | 2000000 | 2113800 |  | 0% | 2113800 | 2000000 |  | ANALISTA DE PRUEBAS JR. |  | #REF! | #REF!
ANALISTA PROGRAMADOR SR. | 3699150 | 3500000 | 3699150 |  | 0% | 3699150 | 3500000 |  | ANALISTA PROGRAMADOR SR. |  | 28.212 | 34.8502
ANALISTA PROGRAMADOR JR | 2113800 | 2000000 | 2113800 |  | 0% | 2113800 | 2100000 |  | ANALISTA PROGRAMADOR JR |  | #REF! | #REF!
ANALISTA PROG. ARMENIA | 1305271.5 | 1235000 | 1305271.5 |  | 0% | 1305271.5 | 1300000 |  | ANALISTA PROG. ARMENIA |  | #REF! | #REF!
Factor prestacional Cliente | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
| 1.73 | 1
| 1.9 | 2