## Informe de rendimiento
Proyeccion de Costos x Vertical
INFORME
*Valores en Millones COP
|  | Presupuesto |  | Acumulado | Real |  | Costo |  | Programación |  | Índice de rendimiento |  | Pronóstico
Ref. | Descripción del elemento | *CPF general ($) | VA ($) | VA 2 ($) | CR ($) | PAR ($) | VC ($) | VC (%) | VP ($) | VP (%) | IRC | IRP | EPF | EAF | VAF (%) | VAF ($) | Índice medio | Estado
V-SEG | Programa A | 4950 | 185 | 170 | 200 |  | -30 | -16.22% | -15 | -8.108% | 0.85 | 0.91892 | 5623.5294 | 5823.5294 | -17.65% | -873.5294 | 0.88446 | NARANJA
V-SAL | Proyecto 1 | 4020 | 93 | 90 | 100 |  | -10 | -10.75% | -3 | -3.226% | 0.9 | 0.96774 | 4366.6667 | 4466.6667 | -11.11% | -446.6667 | 0.93387 | NARANJA
V-URB | Entrega 1 | 0 | 55 | 50 | 60 |  | -10 | -18.18% | -5 | -9.091% | 0.83333 | 0.90909 | -60 | 0 | 0% | 0 | 0.87121 | NARANJA
V-IT | Entrega 2 | 7700 | 13 | 14 | 18 |  | -4 | -30.77% | 1 | 7.692% | 0.77778 | 1.0769 | 9882 | 9900 | -28.57% | -2200 | 0.92735 | NARANJA
V-DEP | Entrega 3 | 4800 | 25 | 26 | 22 |  | 4 | 16% | 1 | 4% | 1.1818 | 1.04 | 4039.5385 | 4061.5385 | 15.38% | 738.4615 | 1.1109 | VERDE
V-SER | Proyecto 2 | 5950 | 92 | 80 | 100 |  | -20 | -21.74% | -12 | -13.04% | 0.8 | 0.86957 | 7337.5 | 7437.5 | -25% | -1487.5 | 0.83478 | ROJO
V-GOB | Entrega 1 | 2425 | 92 | 80 | 100 |  | -20 | -21.74% | -12 | -13.04% | 0.8 | 0.86957 | 2931.25 | 3031.25 | -25% | -606.25 | 0.83478 | ROJO
Millones COP
DEFINICIONES

## Definiciones
RENDIMIENTO DEL PROYECTO
DEFINICIONES DE LAS MÉTRICAS
Ref. | Métrica | Abrev. | Descripción | Fórmula/Valor | Estado | Descripción | Límite de valor inferior
1 | Costo presupuestado al finalizar | CPF | Costo de línea base del proyecto. |  | NEGRO | Precisa eliminación o restauración | 0
2 | Costo real | CR | Costo total de finalizar el trabajo durante un período determinado. |  | ROJO | Necesita atención inmediata | 0.65
3 | Valor acumulado | VA | Trabajo físico completado durante un período determinado. |  | NARANJA | Ligeramente por detrás de la programación o el presupuesto | 0.85
4 | Valor planeado | PV | Trabajo físico programado para completarse en un período determinado. |  | VERDE | Según programación | 1
5 | Variación de costo | VC | Costo excedido durante un período determinado. | VA-CR
6 | índice de rendimiento de costos | IRC | Relación de eficiencia del costo. | VA/CR
7 | Variación de programación | VP | Programación retrasada durante un período determinado. | VA-PV
8 | Índice de rendimiento de la programación | IRP | Relación de eficiencia de la programación. | VA/PV
9 | Costo estimado para finalizar | EPF | Se considera necesario un costo adicional. | EAF-CR
10 | Costo estimado al finalizar | EAF | Costo total esperado. | CPF/IRC
11 | Variación al finalizar | VAF | Exceso del costo estimado al final del proyecto. | CPF-EAF
12 | Estado | n/d | Media de IRC e IRP. | (IRC+IRP)/2
13 | Planeado, Acumulado, Real | PAR | Planeado, acumulado y real respecto al minigráfico.
INFORME