## PDT - SC
CONCEPTUALIZACION Y MODELOS DE NEGOCIO PARA SMART CITIES COLOMBIA | %Avance |  | Febrero | [7 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto | [30 empty] | Septiembre
| Planea | Compl | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
| 43.05% | 42.93% | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 9 | 10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Inicio | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Acuerdo de inicio del proyecto | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Conceptualización y organización de actividades | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Planificación | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Elaboración del plan de trabajo de Smart Cities | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Realizar matrices y otros documentos de trabajo | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Identificación de riesgos del proyecto | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Identificación de indicadores de seguimiento del proyecto | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Entregable: Plan de Trabajo Smart Cities | bar: 11
Ejecución del Proyecto | 43.05%: 15.23%; 42.93%: 14.65%
FRENTE DE NEGOCIO | 43.05%: 56.61%; 42.93%: 56.61%
Investigación | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Obtener Información de las fuentes definidas (MinTIC, BID, BM, ISO, Internet) | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Investigar funcionalidades para cada módulo | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Realizar cruces de Planes de Gobierno vs. Módulos SC | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Diligenciar Matriz de Investigación | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Analizar Información | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Realizar informe de investigación | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Inscribirse en suscripciones, foros, congresos de SC | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Entregable: Informe de Investigación
Modelos Base de la Solución | 43.05%: 26.42%; 42.93%: 26.42%
Realizar Modelo de Gobierno | 43.05%: 31.71%; 42.93%: 31.71%
Realizar Modelo de Operaciones | 43.05%: 31.71%; 42.93%: 31.71%
Realizar Modelo de Integración | 43.05%: 31.71%; 42.93%: 31.71%
Realizar Modelo de Comunicación | 43.05%: 31.71%; 42.93%: 31.71%
Realizar Modelo de Monetización | 43.05%: 31.71%; 42.93%: 31.71%
Realizar sesiones de validación de los modelos de la solución | bar: 43.05% to 42.93%; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22
Entregable: Modelos base de la solución | bar: 22
Verticales Base de la Solución | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Definir los módulos de la plataforma de SC | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Definir servicios / funcionalidades de cada modulo | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Definir esquema general base para los módulos de SC | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Entregable: Estructura General Base de la Solución | bar: 27
Modelos de Negocio | bar: 43.05% to 42.93%
Establecer modelo de negocio para Gobierno | bar: 43.05% to 42.93%; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22; 25 to 29; 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19; 22 to 26
Establecer modelo de negocio para Movilidad | bar: 43.05% to 42.93%; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22; 25 to 29; 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19; 22 to 26
Establecer modelo de negocio para Salud | bar: 43.05% to 42.93%; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22; 25 to 29; 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19; 22 to 26
Establecer modelo de negocio para Educación | bar: 43.05% to 42.93%; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22; 25 to 29; 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19; 22 to 26
Establecer modelo de negocio para Medio Ambiente | bar: 43.05% to 42.93%; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22; 25 to 29; 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19; 22 to 26
Establecer modelo de negocio para Servicios Públicos | bar: 43.05% to 42.93%; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22; 25 to 29; 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19; 22 to 26
Establecer modelo de negocio para Otros Servicios | bar: 43.05% to 42.93%; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22; 25 to 29; 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19; 22 to 26
Establecer modelo de negocio para Seguridad | bar: 43.05% to 42.93%; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22; 25 to 29; 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19; 22 to 26
Realizar sesiones de validación de los modelos de negocio | bar: 43.05% to 42.93%; 8 to 12; 16 to 19; 22 to 26
Entregable: Modelos de Negocio de la Solución de Smart Cities | bar: 26
FRENTE DE OPERACIÓN | 43.05%: 19.57%; 42.93%: 16.67%
Procesos (SIPOC) | 43.05%: 39.13%; 42.93%: 33.33%
Validar estructura de las verticales, servicios y funcionalidades | bar: 43.05% to 42.93%; 31 to 3; 7 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1
Programar reuniones con los especialistas por modulo de SC | 43.05%: 100%; 42.93%: 100%
Realizar el levantamiento de la información con cada especialista | 43.05%: 17.39%; 42.93%: 0%
Entregable: Información Estándar de Procesos para cada Módulo | bar: 5
Definición de Estructuras | bar: 43.05% to 42.93%
Definir estructura operativa de la solución | bar: 43.05% to 42.93%; 7 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1; 5 to 8
Definir estructura funcional de la solución | bar: 43.05% to 42.93%; 7 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1; 5 to 8
Definir el plan de implementación de la solución | bar: 43.05% to 42.93%; 7 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1; 5 to 8
Identificar proyectos asociados a la implementación de la solución | bar: 43.05% to 42.93%; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22; 25 to 29; 1 to 5
Entregable: Insumo para modelos base de la solución | bar: 5
FRENTE DE TECNOLOGIA | bar: 43.05% to 42.93%
Modelo Tecnológico | bar: 43.05% to 42.93%
Definir arquitectura de la solución | bar: 43.05% to 42.93%; 20 to 24; 27 to 28
Definir infraestructura de la solución | bar: 43.05% to 42.93%; 23 to 24; 27 to 1
Definir modelo de integración de la solución | bar: 43.05% to 42.93%; 27 to 1; 5 to 8
Definir la plataforma de la solución | bar: 43.05% to 42.93%; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22
Definir aplicaciones finales para la solución (entidad y ciudadanos) | bar: 43.05% to 42.93%; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22
Definir modelos de seguridad de la aplicación | bar: 43.05% to 42.93%; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22
Diseño / Procesos | bar: 43.05% to 42.93%
Definir procesos tecnológicos | bar: 43.05% to 42.93%; 25 to 29; 1 to 5
Definir flujos de aprobación | bar: 43.05% to 42.93%; 25 to 29; 1 to 5
Diseño gráfico de la solución | bar: 43.05% to 42.93%; 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19
Definir esquema y procedimientos de soporte y mantenimiento | bar: 43.05% to 42.93%; 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19
Entregable: Modelo tecnológico de la solución | bar: 19
FRENTE COMERCIAL | bar: 43.05% to 42.93%
Imagen de la Solución | bar: 43.05% to 42.93%
Realizar contactos con empresas de publicidad | bar: 43.05% to 42.93%; 13 to 17; 20 to 24
Realizar presentaciones corporativas para la solución de SC | bar: 43.05% to 42.93%; 22 to 24; 27 to 1; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22
Definir y desarrollar material POP | bar: 43.05% to 42.93%; 22 to 24; 27 to 1; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22; 25 to 29; 1 to 5
Definir partes del video | bar: 43.05% to 42.93%; 27 to 1; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22
Definir video final | bar: 43.05% to 42.93%; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22; 25 to 29; 1 to 5
Entregable: Imagen y presentación de la solución de SC | bar: 5
Modelo de Venta / Posventa | bar: 43.05% to 42.93%
Definir modelo para conocimiento de entidades | bar: 43.05% to 42.93%; 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19
Definir plan de implementación de la solución | bar: 43.05% to 42.93%; 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19
Definir modelo de comercialización | bar: 43.05% to 42.93%; 18 to 19; 21 to 22; 25 to 29; 1 to 5
Entregable: Modelo de venta y posventa de la solución | bar: 19
FRENTE FINANCIERO Y LEGAL | bar: 43.05% to 42.93%
Modelos de Financiación | bar: 43.05% to 42.93%
Desarrollar los modelos y fuentes de financiación | bar: 43.05% to 42.93%; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22; 25 to 29; 1 to 5; 8 to 12
Realizar la matriz de modelos de financiación | bar: 43.05% to 42.93%; 5 to 8; 11 to 15; 18 to 19; 21 to 22; 25 to 29; 1 to 5; 8 to 12
Realizar las capacitaciones al equipo del proyecto | bar: 43.05% to 42.93%; 16 to 19; 22 to 26
Realizar el informe de capacitaciones al equipo del proyecto | bar: 43.05% to 42.93%; 22 to 26
Entregable 1: Matriz de modelos de financiación | bar: 12
Entregable 2: Informe de capacitación al equipo de proyecto | bar: 26
Legal / Normativo | bar: 43.05% to 42.93%
Identificar aspectos legales o normativos para la implem. de la solución | bar: 43.05% to 42.93%; 25 to 29; 1 to 5; 8 to 12
Realizar las capacitaciones al equipo del proyecto | bar: 43.05% to 42.93%; 16 to 19; 22 to 26
Realizar el informe de capacitaciones al equipo del proyecto | bar: 43.05% to 42.93%; 22 to 26
Entregable: Informe de aspectos legales o normativos | bar: 12
Entregable: Informe de capacitación al equipo de proyecto | bar: 26
Seguimiento | bar: 43.05% to 42.93%
Comité de Dirección | bar: 43.05% to 42.93%; 7; 14; 21; 28; 5; 12; 18; 26; 2; 9; 16; 23
Comité Operativo | bar: 43.05% to 42.93%; 8; 15; 22; 29; 6; 13; 19; 27; 3; 10; 17; 24
Team | bar: 43.05% to 42.93%; 9; 16; 23; 30; 7; 14; 21; 28; 4; 11; 18; 25
Comité Integrador | bar: 43.05% to 42.93%; 10; 17; 1; 15; 29; 12; 26
Cierre del Proyecto | bar: 43.05% to 42.93%
Realizar acta de cierre de la conceptualización de Smart Cities | bar: 43.05% to 42.93%; 29 to 31
CONVENCIONES DE AVANCE DE TAREAS DEL PROYECTO
Planificado | bar: 43.05%
Ejecutado | bar: 43.05%
No ejecutado por falta de recursos | bar: 43.05%
No justificado | bar: 43.05%
No ejecutado por responsabilidad de un tercero | bar: 43.05%
Desfase Estimado | 43.05%: 20%

## Dependencias Frentes
| ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO
FRENTE DE NEGOCIO
1. Investigacion
2. Modelos base |  | 1. |  | 6.
3. Verticales |  | 1. |  | 6.
4. Estructura |  |  | 3.
5. Modelos de negocio |  |  |  | 1. - 12.
FRENTE DE OPERACIONES
6. Sipoc |  |  | 3.
7. Definición de estructuras |  |  |  | 6.
FRENTE D TECNOLOGIA
8. Modelo tecnologico |  |  |  | 6.
9. Diseño / procesos |  |  |  |  | 8.
FRENTE COMERCIAL
10. Imagen |  |  |  | 3. / 8. / 12.
11. Modelo de venta / posventa |  |  |  | 6. / 12. / 13.
FRENTE FINANCIERO-LEGAL
12. Modelos de financiacion |  |  |  | 6.
13. Legal normativo