## Estrategicas
| 10 | Responsable | [6 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
GESTION DE ACTIVIDADES PERSEPOLIS FASE II | 5 | Apoyo | [6 empty] | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Actividad | Frente de Dirección | Frente de Negocio / Operativo | Frente Financiero / Legal | Frente Tecnológico | Frente Comercial | Business Support | Frente de Mercadeo | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
GESTION GENERAL PERSEPOLIS
Registro de empresa y marca | 10 | [6 empty] | Boris Uzcategui
Estrategia comercial por territorio | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Gustavo Arana
Mapa de relacionamiento de municipios |  | 5 |  |  |  | 10 |  | Johanna Skinner
Esquema de contratación con un municipio para Persepolis | 10 |  |  |  | 5 |  |  | Gustavo Arana
Reunión con el BID | 10 |  |  |  | 5 |  |  | Boris Uzcategui
Reunión con Maria Claudia (contacto para conocer como sería la gestión de las alcaldías menores) | 10 |  |  |  | 5 |  |  | Jorge Martinez
Estructura organizacional de Persépolis | 10 | 5 | [5 empty] | Boris Uzcategui
Presupuesto para la fase comercial de Persépolis | 10 | 5 | [5 empty] | Boris Uzcategui
Modelo de canal para distribución de Persépolis | 5 | 10 |  |  | 5 |  |  | Alexander Corredor
GESTION COMERCIAL - ALCALDIAS / GOBERNACIONES / SECRETARIAS
Perfilamiento de los municipios de accion inmediata | [7 empty] | Alexander Corredor
Preparación del equipo comercial Netdata (Modelo Persépolis) | [7 empty] | Alexander Corredor
Estrategia de visita y atención a los municipios de Antioquia | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Gustavo Arana | bar: Octubre V 28
Alcaldía de Yacuanquer - Nariño | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Recurso adicional | bar: Octubre M 26; Octubre L 31
Alcaldía de Sabanalarga - Casanare | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara | bar: Octubre M 26
Alcaldía de Monterrey - Casanare | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara | bar: Octubre M 26
Alcaldía de Villanueva - Casanare | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara | bar: Octubre M 26
Alcaldía de Tauramena - Casanare | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara | bar: Octubre M 26
Alcaldía de San Luis de Gaceno - Boyaca | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara | bar: Octubre J 27
Alcaldía de Palmira - Valle del Cauca | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Juan David Alvarez | bar: Octubre M 26
Alcaldia de Purificación - Tolima | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara
Alcaldía san Vicente de Chucurí | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara | bar: Octubre J 27
Alcaldía del Canton - Arauca | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Recurso adicional | bar: Octubre L 31
Alcaldía Bahía Solano - Choco | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Juan David Alvarez | bar: Octubre M 26
Asesor de la Alcaldía de San Jose del Guaviare | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Recurso adicional | bar: Octubre L 31
Alcaldía de Granada - Meta | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara | bar: Octubre J 27
Alcaldía de Madrid - c/marca | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara | bar: Octubre L 31
Alcaldía de Mosquera - c/marca | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara | bar: Octubre L 31
Alcaldía de Bojacá - c/marca | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara | bar: Octubre L 31
Alcaldía de Facatativá - c/marca | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara | bar: Octubre L 31
Alcaldía de Fusagasugá - c/marca | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara | bar: Octubre L 31
Alcaldía de Funza - c/marca | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Ismary Lara | bar: Octubre L 31
Alcaldía de Girardota - Antioquia | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Javier Velazquez | bar: Octubre D 30
Gestión Secretaría de Educación - Bogotá | 5 |  |  |  | 10 |  |  | José Cabello
DESARROLLO DEL PRODUCTO / MODELO
Vertical de Educación |  | 10 |  | 5 |  |  |  | Alexander Corredor
Vertical de Medio Ambiente |  | 10 |  | 5 |  |  |  | Alexander Corredor
Detallar con ejemplos el concepto de Smart City |  | 10 | [5 empty] | Alexander Corredor
Estrategia para abordar "Ciudad Región" (BID - DNP) | 5 | 10 | [5 empty] | Alexander Corredor
Estrategia para abordar "Localidades / Alcaldías Menores" | 5 | 10 | [5 empty] | Alexander Corredor
Actualizar modelo base de la solución
Costeo detallado de las consultorías |  | 10 | 5 |  |  | 5 |  | Alexander Corredor
Definir los límites para el modelo. Posicionamiento del modelo de Persépolis para ciudades inteligentes y no para venta particular de proyectos | 5 | 10 | [5 empty] | Alexander Corredor
Procedimiento de perfilamiento de municipios |  | 10 | [5 empty] | Alexander Corredor
Modelo Financiero Persépolis | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | Eustorgio Rodado
GESTION DE MERCADEO
Cartas con las fotos para dirigir a los alcaldes | [5 empty] | 10 | 5 | bar: Octubre J 27 to Octubre V 28
Cartas personalizadas para dirigir a los aliados, proveedores y socios tecnologicos | [5 empty] | 10 | 5 | bar: Octubre L 31 to Noviembre M 1
Cartas a los contactos de relacionamiento con alcaldes | [5 empty] | 10 | 5 | bar: Octubre L 31 to Noviembre M 1
Revisión y actualización de nuevas ediciones del material promocional - folleto | [5 empty] | 5 | 10 | Por definir tiempo
Revisión y actualización de nuevas ediciones del material promocional - video | [5 empty] | 5 | 10 | Por definir tiempo
Revisión y actualización de nuevas ediciones del material promocional - material POP | [5 empty] | 5 | 10 | Por definir tiempo
Revisión y actualización de nuevas ediciones del material promocional - material POP | [5 empty] | 5 | 10 | Materiales membreteados
Estrategia de comunicación con los clientes (Elementos representativos de Persépolis) - Manual de marca y comunicaciones persepolis | [5 empty] | 5 | 10
Estrategia de retención a Alcades | [5 empty] | 5 | 10
Manual de tratamiento y protocolo a Alcaldes | [5 empty] | 5 | 10
Definir personas reconocidas que hablen de Persépolis | [5 empty] | 5 | 10 | Revisar con Boris.
Estrategia de marketing digital / pagina web / redes sociales / otros |  | 5 |  |  |  | 5 | 10 | Luz Marina Estevez
Revisión, actualización y admon. / pagina web / redes sociales / otros | [5 empty] | 5 | 10
GESTION OPERATIVA
Armar y enviar el paquete de cartas a Alcaldes (Alcalde asistente - Alcalde objetivo) | [5 empty] | 10 | 5 | bar: Octubre L 31 to Noviembre V 4
Armar y enviar el paquete de cartas a aliados, proveedores y socios tecnologicos | [5 empty] | 10 | 5 | bar: Octubre L 31 to Noviembre V 4
Armar y enviar Cartas a los contactos de relacionamiento con alcaldes | [5 empty] | 10 | 5 | bar: Octubre L 31 to Noviembre V 4
Gestión de visitas o recepción a clientes (traslados, alojamientos, viaticos) | 5 | 5 |  |  |  | 10
Gestión de recursos humanos para los proyectos | 5 | 5 |  |  |  | 10
Gestión de recursos físicos | 5 | 5 |  |  |  | 10
Generación de políticas de servicios al cliente | 5 | 5 |  |  |  | 10
Capacitación de personal que participará en los proyectos |  | 5 |  |  |  | 10
Logistica de relacionamiento con clientes | 5 |  |  |  |  | 10
Logistica de equipos de trabajo | 5 | 5 |  |  |  | 10
GESTION TECNOLOGICA
Desarrollo del Prototipo de la plataforma |  | 5 |  | 10 | 5 |  |  | Harry Wong
Detalle del banco de proyectos |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Noviembre M 30
Asignación de usuario del CRM para Persépolis |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre M 1
Capacitación CRM |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre M 1
Cerrar temas tecnicos y financieros con los especialistas |  | 5 |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Noviembre M 30
Análisis de soluciones por vertical |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Noviembre M 30
Mapa de alianzas, contactos, consultores de apoyo, proveedores tecnologicos para la solución |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Diciembre J 30
Demo
Proveedor Demo 1ra alternativa (Luis Parodí) |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre V 4
Proveedor Demo 2da alternativa (Fedesoft) |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre M 15
Proveedor Demo 3ra alternativa (Sergio Gutierrez) |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre V 4
Proveedor Demo 4ta alternativa (Desarrolladores B/quilla) |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre M 15
Presupuesto demo |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre V 11
Cotización con desarrolladores del tablero |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre L 21
Obtener información (open data) para la realizacion del demo establecido por verticales definidas |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong
Inventario de capacidades internas |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello
Armado de equipos de trabajo tecnologico |  |  |  | 5 | 10 |  |  | Gustavo Arana
Definición conceptual del demo (alcance del demo) |  |  |  | 5 | 10 |  |  | Gustavo Arana | bar: Noviembre J 10
Analisis de requerimienos y diseño del demo |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Noviembre V 11
Modelamiento de la experiencia del usuario |  |  |  | 5 | 10 |  |  | Gustavo Arana | bar: Noviembre J 10
Contratación del desarrollo del demo |  |  |  | 10 |  |  |  | Jose Cabello | bar: Noviembre V 25
Seguimiento y Aceptación del demo |  |  |  | 10 |  |  |  | Harry Wong | bar: Diciembre V 24

## Tareas
| 10 | Responsable | [6 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
GESTION DE ACTIVIDADES POST - CUMBRE | 5 | Apoyo | [6 empty] | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Actividad | Frente de Dirección | Frente de Negocio / Operativo | Frente Financiero / Legal | Frente Tecnológico | Frente Comercial | Business Support | Frente de Mercadeo | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
GESTION GENERAL PERSEPOLIS
General Lawrence (activar relación política) |  |  |  |  | 10 |  |  | Boris Uzcategui
Definir forma de atn. de proveed para proyectos y apoyo financiero. (Camilo Barreto) |  |  | 10 |  | 5 |  |  | Eustorgio Rodado
Enlaces y Soluciones |  |  |  |  | 10 |  |  | Eustorgio Rodado
GESTION COMERCIAL CON ALCALDIAS / GOBERNACIONES / SECRETARIAS
DESARROLLO DEL PRODUCTO / MODELO

## Hoja1
COMERCIAL
Sesion entre GA, JD y MJB
Definir tiempos de dedicación de cada recurso
correos persepolis
FINANCIERO
16 alcaldías de acción inmediata
44 alcaldías adicionales xra revisar
Alianza publico privada - app
procesos de contratación en general
Contratación de un experto en contratación pública | Carlos Medellín
Gustavo Valbuena
El modelo financiero se debe hacer completo
Se debe plantear un modelo de contratación completo desde el paso 1 al 6
paso 1 al 4 45% de rentabilidad
paso del 5 al 6 15% de rentabilidad | incluir costos de infraestructura